## 总表
沈阳市系统化全域推进海绵城市建设示范城市项目清单（2022-2024年）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 开工日期 | 完工日期 | 总投资 | 2022年 计划投资 | 2023年 计划投资 | 2024年 计划投资 | 建设内容及规模 | 责任 部门
| 合计（103个项目） |  |  | 478272.4867 | 94225.7367 | 228735.54 | 155311
一 | 源头减排 |  |  | 114567.8567 | 47256.2467 | 41954.4 | 25357 | 对老旧小区、新建小区、道路广场、城市公园等进行海绵化建设，提升源头雨水调蓄能力。
（一） | 老旧小区改造 |  |  | 6038.283 | 1396.283 | 2362 | 2280 | 结合老旧小区改造工作，对94个老旧小区进行海绵化建设，实施透水铺装、植草沟、下凹式绿地、雨水花园、调蓄模块等海绵设施，提升小区雨水消纳能力。
1 | 皇姑区老旧小区改造 | 2022-07-01 | 2024-10-01 | 750 | 180 | 285 | 285 | 对龙江二小区等11个老旧小区进行海绵化改造,建设透水铺装13759平方米，雨水管网48米，生物滞留设施面积6000平方米，集蓄利用类设施1144立方米。 | 皇姑区
2 | 大东区老旧小区改造 | 2022-07-01 | 2024-10-02 | 1024.208 | 454.208 | 285 | 285 | 对旧铁三小区、百乐东小区、万寿小区、瑞光大院、天后宫小区等15个老旧小区海绵化改造，总面积52.42公顷。建设透水铺装20385平方米，生物滞留设施6947平方米，集蓄利用设施1344立方米 | 大东区
3 | 于洪区老旧小区改造 | 2022-07-01 | 2024-10-03 | 852.27 | 282.27 | 285 | 285 | 对红田翠园回迁楼、八家子老楼二期、临河巷小区、近河巷小区、政府小区等15个老旧小区海绵化改造，总面积47.09公顷。建设透水铺装10114平方米，生物滞留设施面积6000平方米，截污净化设施79处，集蓄利用设施996立方米 | 于洪区
4 | 浑南区老旧小区改造 | 2022-07-01 | 2024-10-04 | 340.805 | 112.805 | 114 | 114 | 对上土老楼等5个小区进行老旧小区改造，小区面积17.2公顷。其中绿色屋顶面积2787平方米、透水铺装面积4652平方米，雨水调蓄设施容积397立方米，生物滞留设施面积2400平方米。 | 浑南区
5 | 铁西（含经开区）区老旧小区改造 | 2022-07-01 | 2024-10-05 | 1019 | 367 | 367 | 285 | 对小五路59号、建设中路25号等12个小区进行海绵化老旧小区改造。小区面积55.3公顷、透水铺装面积7674平方米，雨水调蓄设施容积751.7立方米，生物滞留设施面积18648平方米。 | 铁西区
6 | 和平区老旧小区改造 | 2023-06-01 | 2024-10-06 | 570 |  | 285 | 285 | 对10个老旧小区进行海绵化改造，小区面积40公顷。建设透水铺装10000平方米，生物滞留设施面积6000平方米，雨水调蓄设施容积600立方米。 | 和平区
7 | 沈北新区老旧小区改造 | 2023-06-01 | 2024-10-01 | 342 |  | 171 | 171 | 对6个老旧小区进行海绵化改造，小区面积24公顷。建设透水铺装6000平方米，生物滞留设施面积3600平方米，雨水调蓄设施容积360立方米。 | 沈北新区
8 | 沈河区老旧小区改造 | 2023-06-01 | 2024-10-02 | 570 |  | 285 | 285 | 对10个老旧小区进行海绵化改造，小区面积40公顷。建设透水铺装10000平方米，生物滞留设施面积6000平方米，雨水调蓄设施容积600立方米。 | 沈河区
9 | 苏家屯区老旧小区改造 | 2023-06-01 | 2024-10-03 | 570 |  | 285 | 285 | 对10个老旧小区进行海绵化改造，小区面积40公顷。建设透水铺装10000平方米，生物滞留设施面积6000平方米，雨水调蓄设施容积600立方米。 | 苏家屯区
（二） | 新建小区 |  |  | 25000 | 15000 | 5000 | 5000 | 新建沈阳市妇幼保健院南塔院区、沈阳中关村科技创新基地北区配套工程、澳海云杉赋等海63个新建建筑小区，实施透水铺装、雨水花园、植草沟、调蓄等海绵设施，提升小区雨水消纳能力。
10 | 新建建筑小区 | 2022-03-01 | 2024-12-01 | 25000 | 15000 | 5000 | 5000 | 涉及沈阳市妇幼保健院南塔院区、沈阳中关村科技创新基地北区配套工程、澳海云杉赋、沈阳国际软件园C区一期、宝马工业园等63个新建建筑小区。面积共771公顷，绿色屋顶17427平方米，透水铺装194215平方米，生物滞留设施84111平方米，转输类设施84600米，集蓄利用设施21773立方米，截污设施118处，管网1236公里，生态停车场635.54平方米，生态树池6个。 | 市城乡建设局 市教育局 市卫健委 各区政府
（三） | 道路与广场 |  |  | 68626.1737 | 24355.7737 | 26193.4 | 18077 | 结合城市道路更新、新建道路等工作，在对长江北街贯通工程、陵园街、万科未来城南配套路等95条街路中融入海绵理念，因地制宜实施植草沟、下沉式绿地、雨水花园、透水铺装等海绵设施，提升道路雨水消纳能力。
11 | 和平区海绵道路 | 2021-05-01 | 2024-12-01 | 2289 | 58 | 1331 | 900 | 涉及翡翠路、东二街道、领事馆北街等7条道路。道路长度8.2公里。建设调蓄模块790立方米,透水铺装16000平方米，生物滞留设施4000平方米，雨水管网12公里。 | 和平区
12 | 沈河区海绵道路 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 500 | 60 | 340 | 100 | 高官台片区，涉及22米规划路三、22米规划路二等8条道路。道路长度6公里，道路宽度11~50米，绿化带面积2000平方米，人行道面积31000平方米 | 沈河区 城投集团
13 | 皇姑区海绵道路 | 2021-09-01 | 2024-12-01 | 2892.3 | 1092.3 | 900 | 900 | 涉及陵园街、万科未来城5号地块配套路、万科未来城5号地块配套路等7条道路。全长9.51公里。建设生物滞留设施23131平方米，集蓄利用类设施4732立方米，雨水管网14.7公里。 | 皇姑区
14 | 大东区海绵道路 | 2022-04-01 | 2024-12-01 | 16560.4 | 2448.4 | 13212 | 900 | 涉及沈阳汽车城轩兴五路、轩兴四路等17条道路。道路总长约30.3km，占地面积33.5万平，建设透水铺装198088平方米，生物滞留设施31816平方米,建设雨水管道37千米。 | 大东区
15 | 于洪区海绵道路 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 2850 | 2050 | 650 | 150 | 涉及西江街、长江北街贯通工程、丁香新城配套路等道路。道路长度8.1公里。渗滞设施9436平方米，生物滞留设施2585立方米，截污净化设施27处，转输类设施1790米，管网2.2公里。 | 于洪区 城投集团
16 | 浑南区海绵道路 | 2022-04-01 | 2024-12-01 | 10029.1092 | 7269.1092 | 1380 | 1380 | 涉及科技城创新三路（智慧大街——沈中大街）、东大街（创新二路——创新五路）、规划次干路（创新二路——智能环路）、规划智能环路（智慧大街——智慧二街、智慧二街——创新五路）等10条道路。道路总长度17公里,渗滞类设施49041平方米，集蓄利用类设施3500立方米，截污净化类设施649处，管网26.6公里。 | 浑南区
17 | 苏家屯区海绵道路 | 2022-08-01 | 2024-12-01 | 1715 | 815 | 450 | 450 | 对南京南街进行街路等3条道路，长度7.2公里。南京南街全线下沉绿地面积10000平方米。透水铺装28000平方米，生物滞留设施27000平方米，线型排水沟1000米，转输卵石沟2000米，雨水管网15.8公里。 | 苏家屯区
18 | 铁西区（经开区）海绵道路 | 2021-07-01 | 2024-12-01 | 30460.3645 | 10562.9645 | 7330.4 | 12567 | 涉及奥莱北路网工程、科技大街、云溪湖北路网工程-纬二路、经二路等30余条道路。长度39公里，透水铺装60251平方米，生物滞留设施53651平方米，集蓄利用设施23954立方米，管网22.5公里。 | 铁西区
19 | 沈北新区海绵道路 | 2023-07-01 | 2024-12-03 | 900 |  | 450 | 450 | 对2条道路进行海绵化改造，全长3公里。建设透水铺装8000平方米，生物滞留设施2000平方米，雨水管网6公里 | 沈北新区
20 | 海绵型广场 | 2023-05-01 | 2024-12-01 | 430 |  | 150 | 280 | 新建劳动路、铁西宝马、细河路和造化4个海绵型公交停车场。建设透水铺装2918平方米，生物滞留设施16436平方米，集蓄利用类设施1020立方米，管网2.7公里。 | 市交通运输局
（四） | 公园绿地 |  |  | 14903.4 | 6504.19 | 8399 |  | 共新建130个海绵型口袋公园，新建或改造10个城市内公园绿地，融入海绵城市理念，统筹考虑与周边排水系统衔接，合理优化公园地形、组织雨水径流去向，因地制宜实施透水铺装、植草沟、下沉式绿地、雨水花园、旱溪、湿塘等海绵设施，消纳、调蓄自身及周边区域雨水。
21 | 市级公园绿地建设 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 867 | 867 |  |  | 涉及中航园、印·巷园、城建青年园、拾光·缘、凯翔二园、凯翔一园、沿泉园等10个口袋公园。公园面积1.1公顷。生物滞留设施面积138平方米，集蓄利用类设施35立方米，截污净化设施235处。 | 市城管 执法局
22 | 大东区公园绿地建设 | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 262 | 62 | 200 |  | 涉及奉海园、小东游园、暗香园、悦情园等10个口袋公园。公园面积19.45公顷，建设渗滞类设施7048平方米，集蓄利用类设施515立方米。 | 大东区
23 | 于洪区公园绿地建设 | 2022-03-01 | 2023-08-01 | 221 | 21 | 200 |  | 涉及文湖园、文景园、欣园、乐颐园、乐颂园等20个口袋公园。公园总面积52公顷,集蓄利用容积165立方。新建透水铺装2000平方米，下凹式绿地1000平方米，转输型植草沟1000平方米，截污净化设施20处，雨水管道500米。 | 于洪区
24 | 浑南区公园绿地建设 | 2022-04-01 | 2023-11-08 | 1058 | 858 | 200 |  | 涉及朗明生态园、恒大江湾、首创国际北侧、华园东路口、全运路与智慧大街西北角等20个口袋公园。公园总面积11公顷,渗滞类设施面积16655平方米，转输类设施1699米，下凹式绿地1000平方米，截污净化设施20处，雨水管道500米。 | 浑南区
25 | 沈北新区公园绿地建设 | 2022-08-01 | 2023-11-02 | 265.4 | 65.4 | 200 |  | 涉及春潮园、石趣园、低碳园、翠荫园、皮影记忆、颐至园等20个口袋公园。公园总面积2.65公顷,新建透水铺装2000平方米，下凹式绿地1000平方米，集蓄利用设施面积1620平方米，转输类设施1644米，截污净化设施20处，雨水管道500米。 | 沈北新区
26 | 沈河区公园绿地建设 | 2023-03-01 | 2023-10-03 | 200 |  | 200 |  | 新建10个口袋公园，总面积2公顷。新建透水铺装2000平方米，下凹式绿地1000平方米，转输型植草沟1000平方米，截污净化设施20处，雨水管道500米。 | 沈河区
27 | 皇姑区公园绿地建设 | 2022-03-01 | 2023-10-04 | 263 | 62.79 | 200 |  | 新建10个口袋公园，总面积2公顷。新建透水铺装2000平方米，下凹式绿地1000平方米，转输型植草沟1000平方米，截污净化设施20处，雨水管道500米。对碧塘公园进行海绵化改造，公园面积84300平方米，绿地面积39754平方米，水体面积1663平方米，硬化区域面积42883平方米（包括广场、园路、停车场，以及原有地下商业建筑占地）。生物滞留设施面积39754平方米（下沉式绿地），转输类设施2369平方米（转输型植草沟）。 | 皇姑区
28 | 铁西区（经开区）公园绿地建设 | 2023-03-01 | 2023-10-03 | 560 | 360 | 200 |  | 新建10个口袋公园，总面积2公顷。新建透水铺装2000平方米，下凹式绿地1000平方米，转输型植草沟1000平方米，截污净化设施20处，雨水管道500米。 | 铁西区
29 | 和平区公园绿地建设 | 2023-03-01 | 2023-11-06 | 200 |  | 200 |  | 新建10个口袋公园，总面积2公顷。新建透水铺装2000平方米，下凹式绿地1000平方米，转输型植草沟1000平方米，截污净化设施20处，雨水管道500米。 | 和平区
30 | 苏家屯区公园绿地建设 | 2023-03-01 | 2023-11-10 | 100 |  | 100 |  | 新建10个口袋公园，总面积2公顷。新建透水铺装2000平方米，下凹式绿地1000平方米，转输型植草沟1000平方米，截污净化设施20处，雨水管道500米。 | 苏家屯区
31 | 二环路长青街立交桥区景观改造工程 | 2022-03-01 | 2022-12-05 | 320 | 320 |  |  | 二环路长青街立交桥区景观改造工程，占地面积1.5万平方米。建设渗滞类设施4628平方米，集蓄利用类设施1128立方米，转输类设施568米，消纳自身及立交桥路面雨水 | 沈河区
32 | 青年公园 | 2023-03-01 | 2023-10-03 | 130 |  | 130 |  | 公园面积272937平方米，水面面积104352平方米。对青年公园进行整体改造，实施雨水花园、透水铺装、下沉式绿地等海绵设施。 | 沈河区
33 | 北塔公园 | 2021-07-01 | 2022-12-07 | 1000 | 1000 |  |  | 公园面积15公顷，绿地面积8公顷，水体面积4.6公顷，硬化区域面积2.4公顷。生物滞留设施面积38490平方米，转输类设施2000米，建设雨水再利用喷灌系统。 | 皇姑区
34 | 劳动公园 | 2022-03-01 | 2022-12-10 | 490 | 490 |  |  | 公园面积35.3万平方米，水体面积4万平。其中生物滞留设施面积3000平方米，集蓄利用类设施35000立方米。 | 铁西区
35 | 仙女湖公园 | 2022-09-01 | 2023-12-11 | 966 | 606 | 360 |  | 公园面积7.05万平方米，水体面积4万平。其中生物滞留设施面积25000平方米，集蓄利用类设施40000立方米，转输类设施1800米。 | 铁西区
36 | 东湖公园 | 2023-07-01 | 2023-12-04 | 6209 |  | 6209 |  | 对东湖公园进行综合整治。占地面积87.62公顷，建设透水铺装132885平方米，下凹绿地120216平方米，雨水管道3000米，建设生态停车场800平方米、生态树池50个等相关海绵设施。 | 大东区
37 | 万泉公园改造提升工程 | 2021-10-30 | 2022-12-01 | 1350 | 1350 |  |  | 公园面积45.85公顷，绿地面积30.55公顷，水体面积6.71公顷，硬化区域面积8.59公顷。其中绿色屋顶面积0平方米，透水铺装面积12612平方米，生物滞留设施面积1017平方米，截污净化设施24处，转输类设施2430米，新建雨水管网2777米。 | 大东区
38 | 浑北水系卫工明渠弘泉园 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 217 | 217 |  |  | 公园面积5.2公顷，绿地面积2.5公顷，水体面积2公顷，硬化区域面积0.73公顷。生物滞留设施面积134平方米，转输类设施565米，新建雨水管网35米。 | 市城管 执法局
39 | 榆树屯公园 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 225 | 225 |  |  | 公园面积73.5公顷，绿地面积68.8公顷，水体面积2.3公顷，硬化区域面积2.4公顷。其中透水铺装面积11654平方米，生物滞留设施面积114平方米。 | 市城管 执法局
二 | 调蓄及雨水资源化利用 |  |  | 15500 | 3000 | 8300 | 4200 | 新建调蓄池1处、调蓄湖3处，新增调蓄容积16万立方米，对雨水径流进行削峰调蓄，消纳周边涝水，缓解下游通道排涝压力，提高雨水资源化利用率。
40 | 北一路调蓄池 | 2023-07-01 | 2024-10-01 | 3000 |  | 1800 | 1200 | 于北一路地势低洼处建设调蓄池，调蓄容积0.3万立方米。降雨强度过大时，用于消纳周边区域地面涝水，消除北一路积水现象。 | 铁西区
41 | 云溪湖公园（云溪调蓄湖） | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 7500 | 3000 | 4500 |  | 公园面积35.1公顷，绿地面积23.2公顷，水体面积5.8公顷。其中透水铺装面积26259平方米，下凹绿地34691平方米，调蓄容积4.1万立方米。建设喷灌设施，进行雨水资源化利用。 | 铁西区
42 | 曹仲调蓄湖 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 2500 |  | 1000 | 1500 | 位于曹仲片区，占地面积14.6公顷，调蓄容积6.6万立方米。蓄排结合，调蓄湖与排水管道共同承担曹仲地区雨水排放，满足区域排水需求。建设喷灌设施，进行雨水资源化利用。 | 和平区
43 | 王家湾公园调蓄湖 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 2500 |  | 1000 | 1500 | 位于王家湾水系附近，占地面积16公顷，调蓄容积5万立方米。蓄排结合，调蓄湖与排水管道共同承担王家湾地区雨水排放，满足区域排水需求。建设喷灌设施，进行雨水资源化利用。 | 浑南区
三 | 排水设施 |  |  | 320810.63 | 32585.49 | 168559.14 | 119666
（一） | 排水防涝系统 |  |  | 250354.63 | 19963.49 | 138894.14 | 91497 | 从目标和问题双导向出发，共计实施44个项目。针对绩效目标45%区域达20年一遇排涝能力以上的要求，重点针对南小河、新开河、造化排支、南运河、满堂河、造工片区等区域开展排涝系统建设，涉及项目20个；针对29处内涝积水点，一点一策整治积水点，消除内涝积水现象，涉及项目23个。
44 | 丁香新城雨水系统工程 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 5462 | 1600 | 2000 | 1862 | 核心板块项目，按照3年一遇重现期标准建设雨水系统，保留丁香大街及其东侧现状雨水管线，丁香大街西侧沿30米规划路-1、 30米规划路-3、18米规划路-1、18米规划路-2、18米规划路-3等道路新建雨水管线，长4.9千米，管径D800-2400，经雨水泵站提升后排入新开河。 | 城投集团
45 | 高官台东片区雨水系统工程 | 2022-09-02 | 2024-12-02 | 3580 | 1000 | 1500 | 1080 | 沿22米规划路三、22米规划路二等新建雨水管线，长度5.3公里，管径D800-1350，经八家子泵站提升后排入辉山明渠。 | 城投集团
46 | 白山路西侧雨水管线改造 | 2022-08-01 | 2022-12-02 | 124 | 124 |  |  | 沿白山路西侧南起昆山西路大成桥北至新开河，新建长1255米，管径D1000雨水管线、新建检查井32座。 | 市市政 公用局
47 | 北海街沈海园-珠林路管线建设 | 2022-08-01 | 2022-12-02 | 533 | 533 |  |  | 新建长700米，管径D600雨水管线、新建检查井15座。管线自北海街沈海园--珠林路北海街西侧接入珠林路D1500现状雨水管线。 | 市市政 公用局
48 | 胜利南街雪莲街新建雨水管线 | 2022-08-01 | 2022-12-02 | 359 | 359 |  |  | 沿胜利南街雪莲街向北，新建长400米，管径D800雨水管道。另外，新建雨水连通管200米，雨水井18座，挖掘深度2米，接入胜利大街九洲御府雨水管线。 | 市市政 公用局
49 | 鸭绿江北街及文储路区域应急改造工程 | 2022-08-01 | 2023-12-02 | 1409.57 | 900 | 509.57 |  | 实施鸭绿江北街一体化泵站排口改造、暗渠分流井改造1座及新建雨水管道长400米。对黄河大街改建污水管道长1470米，管径D500-1000；对川江街现状长420米，管径D800污水管道、闾山路现状长520米，管径D800污水管道进行清淤，清淤量520立方米，现状管线调查1450米。消除鸭绿江街积水现象。 | 市市政 公用局
50 | 陵园北街泵站及进出水管道工程 | 2022-08-01 | 2023-12-02 | 12344.3 | 8000 | 4344.3 |  | 新建陵园北街雨水泵站及出水管线，设计流量为25立方米/秒;陵园北街新建长550米，管径D3000主干雨水管道，钢板桩支护开槽施工;首府车辆段南侧规划路，新建长1400米，管径D2200雨水主线管，钢板桩支护开槽施工。新建长1400米，管径D800污水主线管道，钢板桩支护开槽施工。占地面积12500平方米，含泵站及出水管道。提高鸭绿江街区域排涝能力，降低内涝风险。 | 市市政 公用局 沈北新区
51 | 首府科创产业片区雨水系统工程 | 2023-07-01 | 2024-12-02 | 5670 |  | 4820 | 850 | 核心板块项目，改造首府街、陵园街、金山北路雨水干线2千米。完善雨水支线，解决各建设项目雨水排放问题，建设首府街、永安街等雨水支线5.7千米。 | 皇姑区
52 | 北行商业区雨水系统工程 | 2023-07-01 | 2024-12-02 | 2400 |  | 2040 | 360 | 核心板块项目，新建长4.3千米雨水支线，接入岐山中路、昆山中路雨水干线。 | 皇姑区
53 | 汽车城片区雨水系统工程 | 2022-04-01 | 2024-12-01 | 9663.3 | 3944 | 5719.3 |  | 核心板块项目，沿东望北街、轩兴路、轩兴一路、东望一街、东望二街、轩兴四路、轩兴五路、轩兴六路、东望六街等规划路新建雨水管线，管长19.85千米，管径D800-2000。 | 大东区
54 | 北大营片区雨水系统工程 | 2023-07-01 | 2024-12-02 | 14840 |  | 12614 | 2226 | 核心板块项目，沿北大营西路、北大营东路、南卡门路、望花巷、北大营东街、柳林街、沈铁路等规划路新建雨水管线，最终排入新开河。新建雨水管线约14.4千米，抽换雨水管线约4千米，管径D800~2200。 | 大东区
55 | 昆山路支线管道工程 | 2023-07-01 | 2024-12-02 | 1632 |  | 1387 | 245 | 结合雨污分流改造工作，将昆山干线北侧支管同期修建，新建长40米，管径D2000雨水支线12处。 | 皇姑区
56 | 胜利系统排水防涝工程 | 2023-07-01 | 2024-12-02 | 6555 |  | 3933 | 2622 | 新建砂山街雨水干线，长2000米，管径D2800；新建昆明南街、民族南街、西安街、同泽南街、南宁南街、南六马路、宜宾路、宜宾南路、南八马路雨水管线，长5200米，管径D800-1200。完善胜利雨水系统。 | 和平区
57 | 和平大街系统支线建设 | 2023-07-01 | 2024-12-02 | 6173 |  | 3704 | 2469 | 新建皇寺路、北七马路、北六马路、太原北街、北二马路、南一马路、徐州街、中华街105巷、南八马路、南十马路排水管线，长7840米，管径D800-2000。 | 和平区
58 | 南运河西部截流系统建设 | 2023-07-01 | 2024-12-02 | 7440 |  | 4464 | 2976 | 新建三经街、中兴街、排水干线，管径D1200-2400，长度约9.6千米，接入南运河西部截流及和平大街干线雨水系统。 | 和平区
59 | 盛京古城排水改造工程 | 2023-07-01 | 2024-12-02 | 6700 |  | 3000 | 3700 | 核心板块项目，改造盛京古城排水系统，新建雨水管线长8.5千米，管径D600-1500。 | 沈河区
60 | 南运河东部截流系统建设 | 2023-07-01 | 2024-12-02 | 14000 |  | 8400 | 5600 | 新建雨水支干线，接入南运河东部截流及南北二干线雨水系统，新建雨水管线约11.5千米。 | 沈河区
61 | 精勤系统排水防涝工程 | 2023-07-01 | 2024-12-02 | 5000 |  | 3000 | 2000 | 改造精勤泵站出水，提高排水能力。拆除阻水蝶阀，建设高位出水水池和出水闸阀；新建丰乐二街雨水管线，管径D3000，长1000米。 | 沈河区
62 | 工博核心板块排水改造 | 2023-07-01 | 2024-12-02 | 6091 |  | 3655 | 2436 | 核心板块项目，新建卫工明渠两侧临近地块浅埋雨水管线自流排入卫工明渠；卫工明渠以西沿北一西路、北二西路、北三西路等新建雨水支线，向西排入肇工街现状雨水干线。新建雨水管线长约4.9千米，管径D800-1500。 | 铁西区
63 | 曹仲地区雨水系统建设 | 2023-07-01 | 2024-12-02 | 19792 |  | 11875 | 7917 | 核心板块项目，完善曹仲片区雨水系统。新建区域雨水泵站2座，1#规模13立方米/秒，占地5000平方米，2#规模30立方米/秒，占地6000平方米；新建领事馆路、沈苏西路、浑河站街等15条道路雨水管道，管径D1000-2400，管道长15.9千米。 | 和平区
64 | 三台子片区雨水系统建设 | 2023-07-01 | 2024-12-02 | 14000 |  | 10000 | 4000 | 结合城市更新，完善三台子片区雨水系统，提高地势低洼地区的内涝风险防御能力。建设百花山路、牡丹江街、乐山路、莲花山路、闾山路、陵北街、万山路雨水管道，雨水最终汇入黄河大街雨水干线，雨水管线长度约9.71千米。保留现状排水管线作为污水管道，改造万山路污水支线，改造污水管线长度约1.3千米。 | 皇姑区
65 | 宁官单元排水系统建设 | 2023-03-01 | 2024-12-05 | 20676 |  | 13000 | 7676 | 核心板块项目，扩建浑河六街雨水泵站，规划规模48立方米/秒；新建规划雨水泵站1座，规模12立方米/秒。新建经四路、经二路、开发18号路、纬二路、开发19号路等道路雨水管线，长16千米，管径D800-3000。 | 铁西区
66 | 排水防涝补短板行动续建工程 | 2023-07-01 | 2024-12-02 | 10000 |  | 6000 | 4000 | 解决过往排水系统建设遗留问题，提升系统排涝能力，新建、改造长青、文艺路、中山路、长白三级、沈北路、松山路、总站路、沈大路等道路下共计4.2千米的排水管线，管径D1200-3000。 | 市水务局
67 | 长白片区积水点改造工程 | 2023-07-01 | 2024-12-02 | 14300 |  | 8500 | 5800 | 改扩建泵站2座、拦蓄水闸1座，沿长白南路、长白二街、长白三街、兴岛路等新建雨水管线4.7千米，管径D800-2800，总投资1.43亿元。消除长白片区积水现象。 | 市水务局 和平区
68 | 肇工系统支线工程 | 2022-08-01 | 2023-12-06 | 5178 | 500 | 4678 |  | 沿广业路新建长600米，管径D1200雨水管道，自西向东接入下游重工街，沿重工街新建长700米，管径D1200雨水管道，自北向南接入下游同期建设的北一西路雨水管道，最终经北一西路排入肇工街雨水干线。沿强工二街（建业路–南七西路）新建长400米，管径D2000，自南向北，接入南七西路雨水管道。沿建业路（沈山铁路–重工街）新建管径D1000-1500雨水管道，长度750米，自两侧向中间，接入强工二街雨水管道。沿南十二西路（重工南街–肇工南街）新建新建长700米，管径D1000-1500，自西向东，接入肇工街雨水干线。消除北一西路、四路积水现象。 | 铁西区
69 | 北一路排水管线工程 | 2022-08-01 | 2023-12-07 | 4135.97 | 1000 | 3135.97 |  | 铺设雨水干管2326米，新建雨水连接管647米，预留雨水支管410米， 采用顶管和开槽施工方式，将沈山铁路跨线桥下积水接入肇工北街雨水管道。 | 铁西区
70 | 德工街积水点改造工程 | 2022-08-01 | 2022-10-07 | 196.49 | 196.49 |  |  | 新建德工街、南十一路雨水管线，管径D800，长400米。消除德工街积水现象。 | 铁西区
71 | 广业西路雨水口及雨水连接管工程 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 120 | 120 |  |  | 新建广业路（大于道口—丁香道口）段雨水口及连接管，将此区域内的雨水收集进入现状雨水管道。消除广业路积水现象。 | 市市政 公用局
72 | 惠工街雨水管线工程 | 2022-09-01 | 2022-12-07 | 100 | 100 |  |  | 原计划接入小北关街管径D1950现状雨水管道，施工接入管径D1200雨水管道中，大管接小管，排水能力受限。将现状长50米，管径D1200雨水管道改造为管径D1800，提升惠工街管网排水能力。 | 沈河区
73 | 令闻街、团结路雨水管线工程 | 2022-09-01 | 2022-12-07 | 800 | 800 |  |  | 新建令闻街、团结路长700米，管径D1000-1200雨水管线，排入小北关街现状雨水管线。消除令闻街积水现象。 | 沈河区
74 | 黑龙江街雨水口改造工程 | 2022-08-01 | 2022-11-09 | 30 | 30 |  |  | 疏通黑龙江街排水管线，长度约300米，恢复管道排水能力，增设雨水口。消除黑龙江街积水现象。 | 皇姑区
75 | 学园街积水点改造工程 | 2022-07-01 | 2022-09-10 | 32 | 32 |  |  | 废除学园街上倒虹段雨水管线，长50米，管径D800；在道路低洼路段设置多箅雨水口；雨季时将南小河与蒲河的橡胶坝关闭。 | 沈北新区
76 | 轩盛路积水点改造工程 | 2022-06-01 | 2022-09-10 | 725 | 725 |  |  | 沿轩盛三路新建长约1100米雨水管线，消除轩盛路积水现象。 | 大东区
77 | 圣安路雨水泵站及管线工程 | 2023-07-01 | 2024-11-10 | 740 |  | 629 | 111 | 改造圣安路地道桥收水管线，以及进出水管线，出水管线接至望花街雨水干线，管径D1500，改造长1000米。消除圣安路积水现象。 | 大东区
78 | 生产路、北大营街雨水管线工程 | 2023-07-01 | 2024-11-10 | 5525 |  | 4696 | 829 | 新建生产路、北大营街等道路雨水管线，管径D1000-1800，长5千米。消除生产路积水现象。 | 大东区
79 | 中粮桥积水点整治工程 | 2023-07-01 | 2024-11-10 | 350 |  | 210 | 140 | 新建雨水泵站及配套管线，泵站规模0.33立方米/秒，新建管线总计长度327米，管径D600-D800。消除中粮桥积水现象。 | 沈北新区
80 | 新南站积水点整治工程 | 2023-07-01 | 2024-11-10 | 1000 |  | 600 | 400 | 新建雨水泵站，规模1立方米/秒，完善周边管网建设，总计建设管网长度1.2千米，管径D800-D1000。消除新南站积水现象。 | 浑南区
81 | 全运五路积水点整治工程 | 2023-07-01 | 2024-11-10 | 800 |  | 480 | 320 | 完善全运五路片区雨水管网，新建长度1.3千米，管径D1200雨水管道，与丹阜高速辅道现有管道相接。消除全运五路积水现象。 | 浑南区
82 | 十三号街积水点建设工程 | 2024-07-01 | 2024-12-14 | 3500 |  |  | 3500 | 改造13号街雨水管线，长1.2千米，管径2D2200，提高排水能力，消除十三号街积水现象。 | 铁西区
83 | 十六号街积水点建设工程 | 2024-07-01 | 2024-12-14 | 4000 |  |  | 4000 | 改造十六号路雨水管线，长1.2千米，管径2D1800；新建开发北二路雨水管线，长度0.5千米，管径D2400；将十三号路与十四号街、浑河十八街与开发二十一号路、开发二十一号路与翟家泵站进水管线三处进行联通，消除十六号街积水现象。 | 铁西区
84 | 开发17号路积水点建设工程 | 2024-07-01 | 2024-12-14 | 2500 |  |  | 2500 | 新建中央大街雨水管线，转变排水方向向南排入开发二十一号路雨水管线，长度1.5千米，管径D1.5-2.8米。消除开发17号路积水现象。 | 铁西区
85 | 浑河二十街积水点建设工程 | 2024-07-01 | 2024-12-14 | 1200 |  |  | 1200 | 抽换沈西九中路南至曹后路雨水干线，长0.8千米，管径D1000。消除浑河二十街积水现象。 | 铁西区
86 | 浑河二十四街积水点建设工程 | 2024-07-01 | 2024-12-14 | 10500 |  |  | 10500 | 沿浑河二十四街、开发21号路新建雨水管线，长度1.4千米，管径D1000-3500。规划新建中德公园雨水泵站，规模47立方米/秒。消除浑河二十四街积水现象。 | 铁西区
87 | 浑南区沈阳浑南科技城基础设施建设项目（一期）项目（排水管网及泵站） | 2023-03-01 | 2024-12-18 | 20178 |  | 10000 | 10178 | 于智慧二街、智慧三街、沈中大街新建雨水管网，管网长度16公里，管径D500-D2400；新建泵站2个，分别为核心区1号雨水泵站，规模为20立方米/秒，核心区2号雨水泵站，规模为16立方米/秒。 | 浑南区
（二） | 污水提质增效 |  |  | 70456 | 12622 | 29665 | 28169 | 共计开展3方面9个项目。一是开展排水系统排查、清淤、修复及混错接摘除工作，摸清管网底数，优化管网运行状态；二是统筹推进污水提质增效工作，完善新区污水管网建设，提升污水收集效能；三是实施雨季污染控制工程，针对南运河、浑南总干下游等河段，通过原位快速净化、提标截流管线能力等措施，管控雨季溢流污染。
88 | 示范片区排水系统优化提升工程 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 49982 | 5690 | 20000 | 24292 | 一是对新开河、造化排支、满堂河等分区共计约200平方千米区域内的现有管网数据、信息进行完善；开展排水系统关键节点水质、流量、水位等数据调查，分析问题管段分布范围，并同步布局监测设施；开展QV、CCTV等工作，明确问题点位具体位置、类型等，投资3000万元（具体投资额以相关部门审核为准）；二是从系统的角度，结合问题的严重性，按照轻重缓急对新开河、造化排支、满堂河等约200平方千米区域内的管网进行修复，投资46332万元（正在编制管网修复方案）。三是青年大街局部路段排水管网改造工程，投资650万元。 | 市城乡建设局 市水务局 各区政府
89 | 丁香新城污水系统工程 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 4469 | 3575 | 894 |  | 核心板块项目，结合排涝系统建设，统筹推进丁香新城片区污水系统建设，沿橙山路、松山西路、18米规划路、22米规划路新建污水管线，长度约2.2千米，管径D500-800。 | 城投集团
90 | 高官台东片区污水系统 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 1207 | 1207 |  |  | 核心板块项目，结合排涝系统建设，统筹推进高官台动片区污水系统建设，沿22米规划路三、高官台路、高官台街新建污水管线，长度约5.05千米，管径DN600-1000。 | 城投集团
91 | 曹仲地区污水系统建设方案 | 2023-05-01 | 2024-12-01 | 2406 |  | 1444 | 962 | 核心板块项目，结合排涝系统建设，统筹推进曹仲片区污水系统建设，沿领事馆路、沈苏西路、浑河站街等15条道路新建污水管道，长度约15.9千米，管径D500-800。 | 和平区
92 | 首府科创产业区污水系统工程 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 800 |  | 480 | 320 | 核心板块项目，结合排涝系统建设，统筹推进首府科创产业区片区污水系统建设，沿首府街新建污水管线，长度约2.5千米，管径D500。 | 皇姑区
93 | 汽车城片区污水系统工程 | 2022-04-01 | 2024-12-01 | 5050 | 2150 | 2900 |  | 核心板块项目，结合排涝系统建设，统筹推进汽车城片区污水系统建设，沿轩兴四路、东望一街、东望二街等规划路新建污水管线，长度约11.7千米，管径D500-800。 | 大东区
94 | 北大营片区污水系统 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 3412 |  | 2047 | 1365 | 核心板块项目，沿北大营东路、22米规划路等道路新建污水管线，形成完善污水收集系统，排入北部污水厂处理。新建污水管线约3.4千米，改造污水管线3.7千米，管径D500-800。 | 大东区
95 | 盛京古城片区污水系统 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 630 |  | 400 | 230 | 核心板块项目，结合排涝系统建设，统筹推进盛京古城片区污水系统建设，于钟楼东一巷、羊尾巷、鼓楼巷等道路新建、改造污水管线，长度约2.65千米，管径D500-800。 | 沈河区
96 | 苏家屯溢流污染控制工程 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 2500 |  | 1500 | 1000 | 沿玫瑰路-沈抚干渠以北及丁香街新建D1500污水管渠，于丁香街末端汇流后继续沿沈抚干渠以北新建D1800污水管渠，最终汇入苏家屯污水处理厂，降低雨季溢流风险。 | 苏家屯区
四 | 水系整治 |  |  | 6784 | 3784 | 1800 | 1200 | 对2条城市内河进行整治，通过河道拓宽等措施，提高河道过流能力，打通城市排水主干通道。
97 | 南小河河道治理 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 3784 | 3784 |  |  | 大东区辉山大街—轩盛路段修建排水暗涵0.8千米；沈北新区源头修建排水明渠0.3千米。扩宽源头至辉山大街、及辉山大街以下段局部河道约11.44千米。大东区拆除拦河闸及跌水5处，重建2座拦河闸。大东区转弯段护砌1处0.8千米；沈北新区段转弯段护砌7处约5.6千米。 | 大东区 沈北新区
98 | 蒲河上游水系整治 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 3000 |  | 1800 | 1200 | 针对蒲河上游河道较窄，排涝能力不足的问题，对河道进行整治，长度约1.6千米。实施河道拓宽、生态驳岸、湿地等措施，提升河道排涝能力，提升周边区域生态功能。 | 市水务局
五 | 防洪提升 |  |  | 7700 | 5500 | 2200 |  | 续建2处堤防，补齐防洪缺口，形成防洪封闭圈，提升城市防洪能力。
99 | 曹仲段堤防建设工程 | 2020-03-01 | 2023-12-01 | 2500 | 300 | 2200 |  | 完善浑河左岸谟家堡段堤防建设，新建堤防建设标准为100年一遇，长度约2千米，补齐浑河左岸防洪圈缺口。 | 市城乡建设局 和平区 苏家屯区
100 | 铁西区防洪治理工程（大挨金-细河口段） | 2018-03-01 | 2022-10-01 | 5200 | 5200 |  |  | 加固、新建大挨金—王纲桥段浑河右岸堤防，全长11.6千米；治理大挨金、蔡家台、双树、朴坨、王秀台、侯家窝堡、土东等7处河道险工，总长8.05千米，形成防洪封闭圈，提升防洪能力。 | 铁西区
六 | 能力建设 |  |  | 12910 | 2100 | 5922 | 4888 | 实施海绵城市建设信息化管理平台、海绵城市规划设计、海绵城市建设全过程咨询服务共3个项目，通过开展顶层规划完善、智慧平台管理、风险模型评估、技术团队指导等工作，科学推进海绵城市建设，保障项目建设效果。
101 | 海绵城市建设信息化管理平台 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 11110 | 1500 | 5322 | 4288 | 一是建设项目管理平台，将海绵城市建设项目信息统一纳入，反映项目点位、项目功能、出让指标、项目方案及实施进度等信息，实现海绵城市项目管理“一盘棋”，投资110万元；二是建设内涝风险评估系统，建立全市内涝风险评估模型，并根据项目实施情况进行动态更新，评估各项目实施效果，投资3000万元；三是建设在线实时监测系统，与现有智慧水务平台联动，并于城市水系、排水设施关键节点增设监测设施，实时监测排水系统水位、流量等参数，为排水系统联动调度提供决策依据，投资8000万元。（具体投资额以相关部门审核为准） | 市城乡建设局 市水务局 各区政府
102 | 海绵城市建设规划设计 | 2022-08-01 | 2024-12-01 | 300 | 100 | 100 | 100 | 完善与海绵城市建设相关的顶层规划，编制出让地块市政管网综合规划等规划，系统指导海绵城市建设。 | 市城乡建设局 市自然资源局 各区政府
103 | 海绵城市建设全过程咨询服务 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 通过第三方技术团队，采购以下服务：1.技术服务。包括统筹推进的顶层技术支持、协助完善规划建设管控制度、 项目方案全过程技术审查、项目施工现场跟踪巡查、 项目建设成效评估、项目建设任务的动态更新、技术培训、组织考察学习、协助监督检查、协助准备考核验收等内容；2.完善系统化全域推进海绵城市实施方案；3.编制重点片区海绵城市建设系统化方案；4.编制海绵城市建设示范城市绩效评价报告；5.开展相关技术标准体系和课题研究 | 市城乡建设局