附件2

沈阳市创建国家食品安全示范城市任务分解表

| 工作项目 | 工作要点 | 工作目标 | 工作任务 | 考核方式 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、食品安全状况持续良好。 | （一）近三年未发生重大食品安全事故或影响恶劣的食品安全事件。 | 2015年至授牌前，未发生重大食品安全事件或影响恶劣的食品安全事件。 | 未发生重大食品安全事件或被广播、电视、报刊、网站、社交网络平台及其他媒介、渠道曝光，引起社会各方负面评议，对公众健康安全、生活消费、食品产业、政府部门公信力等造成不良影响的食品安全恶劣事件。 | 查看2015年至今以及创城申报材料期间，相关食品安全事件处置资料，查看上级部门证明资料。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、林业局、卫生计生委，各区、县（市）政府 |
|  | （二）近三年国家食品安全抽样检验显示本地生产的食品安全状况较好。 | 本地生产的食品抽检合格率不低于全国平均水平。 | 严格按照辽宁省食品药品监督管理局分配的食品安全监督抽检任务，认真开展国家食品安全监督抽检工作。 | 查阅近三年全市国抽合格率数据统计资料，同时调阅国家食品药品监管总局食品安全抽样检验数据库近三年国抽合格率全国平均水平数据，逐年进行对比分析。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、林业局、卫生计生委，沈阳出入境检验检疫局，各区、县（市）政府 |
| 一、食品安全状况持续良好。 | （三）全市群众食品安全总体满意度（否决项）。 | 全市群众食品安全总体满意度要达到70%以上，各区、县（市）群众食品安全满意度要达到75%以上。 | （1）委托社会第三方机构对沈阳市及区县（市）食品安全现状进行满意度测评。样本量、抽样方法、调查问卷、统计方法等要符合有关调查专业标准和规范。 | 查看满意度调查方案等情况资料。 | 市食品药品监管局 | 各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）满意度调查覆盖创建工作的前、中、后阶段，每次样本量不得低于辖区人口总数的万分之三，调查范围应包括城区和农村。根据满意度调查情况，形成调查报告，对满意度调查工作进行总结。 | 查看创建工作的前、中、后3个阶段调查报告及工作总结。 |  |  |
| 二、责任落实到位。 | （四）政府高度重视（关键项）。 | 1.将食品安全工作纳入我市国民经济和社会发展规划，党委和政府定期专题研究食品安全工作。 | （1）将食品安全工作纳入市及区、县（市）政府国民经济和社会发展规划，出台食品安全专项规划并进行任务分解，明确具体措施、时间进度和责任单位。对食品安全规划的工作任务完成情况进行督导、调度。 | 查阅市及区、县（市）政府国民经济和社会发展规划、食品安全工作专项规划文件及专项规划任务分解文件。查看政府或政府委托的有关督查部门对食品安全规划的工作任务完成情况进行督导、调度等相关工作材料。 | 市发展改革委 | 市政府督考办、市食品药品监管局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）市及区、县（市）政府定期专题研究食品安全工作频次不少于每年2次；食品安全纳入市及区县（市）年度政府工作报告；市及区县（市）以政府或政府办名义出台年度监管计划。 | 查阅常务会议纪要、会议记录，查阅政府工作报告、年度监管计划文件。 | 市食品药品监管局 | 市政府办公厅、市食品药品监管局,各区、县（市）政府 |
| 二、责任落实到位。 | （四）政府高度重视（关键项）。 | 2.将食品安全纳入区县（市）和市直部门领导班子和领导干部工作实绩考核（所占权重不低于3%）、实施食品安全事故“一票否决”。 | 在区、县（市）和市直部门领导班子和领导干部工作实绩考核（所占权重不低于3%）评价中设定具体的食品安全工作指标，对下级政府有专项食品安全考核，对本级政府食品安全委员会成员单位开展食品安全工作考核评价，实施食品安全事故“一票否决”。 | 查阅区、县（市）和市直部门领导班子和领导干部工作实绩考核方案、成员单位考核方案及考核结果或相关文件。发生重大级别及以上食品安全事故的（按《国家食品安全事故应急预案》的特别重大、重大食品安全事故界定），实施食品安全事故“一票否决”。 | 市政府督考办 | 市委组织部，市食品药品监管局，各区、县（市）政府 |
|  |  | 3.食品安全综合考核评议优秀，排名全省前列。 | 建立政府食品安全目标管理责任制，市政府与县区政府、同级食品安全监管部门签订责任状并严格落实，明确责任追究办法。 | 查阅责任状。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、 卫生计生委、质监局、林业局、公安局，各区、县（市）政府 |
|  | （五）统一权威监管体制完善。 | 1.市、区（县）两级设置食品安全监管机构，加挂食品安全办牌子，并在乡镇（街道）或区域设立食品安全监管派出机构。 | （1）食品药品监管体制改革后，设立食品药品监管机构，并加挂食品安全办牌子。 | 查阅市、区（县）全部食品安全监管机构三定方案。。 | 市编委办 | 市食品药品监管局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）在乡镇（街道）或区域设立食品安全监管派出机构应该依据县区食品安全监管机构三定方案规定的情况设置到位。 | 随机抽查2个县区、县区内各随机抽查2个乡镇街道，按照县区机构三定方案规定，现场核查机构实际设置情况。 |  |  |
| 二、责任落实到位。 | （五）统一权威监管体制完善。 | 2.食品安全监管事权划分明确，地区、部门食品安全监管事权不存在交叉重复或漏洞盲区。 | （1）政府或食安委应明确各有关单位的食品安全工作职责。 | 查阅市级食安委成员单位的食品安全工作职责分工相关文件。 | 市编委办 | 市食品药品监管局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）各单位应对系统内各级部门监管事权进行细化。 | 查阅食药监管部门、农业监管部门系统内市县乡三级食品安全监管事权划分相关文件。 |  |  |
|  |  |  | （3）核查监管事权划分情况，不存在交叉重复或漏洞盲区。 | 通过查找典型问题核查是否存在交叉重复和漏洞盲区。查找3项典型问题，核查发现存在交叉重复和漏洞盲区。 |  |  |
|  |  | 3.各级政府成立食品安全综合协调议事机构及其办事机构，明确工作规则，统一负责、领导、组织、协调本行政区域食品安全工作。 | （1）市及区、县（市）政府要成立食品安全委员会及办公室。乡镇政府、街道办事处要成立食品安全工作领导小组，组成人员发生变化的，要及时调整。 | 查阅市、区县（市）、乡镇成立食安委（领导小组）及办公室的所有文件，同时随机抽查2个县区、在县区里随机抽查2个乡镇街道，现场复核食安委（领导小组）实际成立情况及人员构成。 |  |  |
|  |  |  | （2）制定食品安全委员会、食品安全领导小组工作规则。 | 查阅市和抽查的区县（市）、乡街食安委（领导小组）工作规则。 |  |  |
|  |  |  | （3）每年至少召开两次食安委全体会议。 | 查阅市和抽查的区县（市）、乡街食安委（领导小组）全体会议纪要、签到等资料。 |  |  |
| 二、责任落实到位。 | （六）专业执法队伍建设到位。 | 1.市、区县（市）、乡镇（街道）食品安全监管岗位设置与监管人员数量满足监管工作实际需要。 | （1）各区、县（市）政府统筹编制，保证监管机构的食品监管人员比例。 | 查阅区、县（市）食品安全监管机构编制文件、人员花名册、辖区户籍人口数。食品安全监管人员配备比率满足每万人口配备至少3人。 | 市编委办 | 市食品药品监管局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）区、县（市）级以上食品安全监管机构应加强对执法人员的岗位专业培训，并组织考核。 | 查阅市、区县（市）监管机构培训计划、培训方案及培训记录等资料。监管人员每人每年参加食品安全相关内容的培训时间不少于40学时。分别随机抽取各监管系统的市、区县（市）、乡镇（街道）监管机构人员共10人，核实人员是否在最近一年培训人员名单中，是否有签到记录，监管人员接受培训时间是否达到40学时。 |  |  |
| 二、责任落实到位。 | （六）专业执法队伍建设到位。 | 1.市、区县（市）、乡镇（街道）食品安全监管岗位设置与监管人员数量满足监管工作实际需要。 | （3）根据监管工作实际需要，统筹市、区县（市）、乡镇（街道）食品安全监管岗位设置。 | 查阅各市、区县（市）、乡镇（街道）三级食品安全监管机构的执法人员岗位设置情况名单。 | 市编委办 | 市食品药品监管局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （4）加强基层监管队伍建设，乡镇（街道）派出机构人员配备要满足监管需要。 | 查阅派出机构人员编制文件，人员花名册。每个乡镇（街道）派出机构人员配备不少于2人。 |  |  |
|  | （七）经费保障到位。 | 1.食品安全经费纳入财政预算。 | 市及区、县（市）级食品安全经费列入本级政府财政预算。 | 查阅市本级年度财政预算文件资料；随机抽查3个区县（市）年度财政预算文件资料。 | 市财政局 | 市食品药品监管局、农经委、林业局、卫生计生委、质监局，各区、县（市）政府 |
|  |  | 2.食品安全检验经费至少能够支持4份/千人·年的检测样本量（不含快速检测）。 | 市及区、县（市）两级财政承担的、用于主动开展抽检监测任务的经费至少能够支持4份/千人· 年检测样本量（不含快速检测）。 | 查阅食品安全检验经费申请或拨付文件凭证等资料。 |  |  |
| 二、责任落实到位。 | （（八）专业执法装备配备达标。 | 市、区县（市）、乡镇（街道）监管队伍的办公业务用房、执法车辆、快速检测、执法取证、应急处置、通信交通等执法装备、设施配备达到相应建设标准要求。 | （1）市级食品药品安全监管部门要按照《食品药品监管总局关于印发全国食品药品监督管理机构执法基本装备配备指导标准的通知》（食药监财〔2014〕204号）要求配备含基本装备、取证工具、快速检测和应急处置等4类装备，共77种执法装备。其中执法车辆配置情况占本项总分的2/3分值；达到3-4名执法人员/辆的可得满分，达到6-8名执法人员/辆的可得一半分，否则不得分。 | 查阅市级食品药品安全监管部门固定资产登记表等资料，并抽查核实执法装备。 | 市食品药品监管局 | 市财政局 |
|  |  | 市、区县（市）、乡镇（街道）监管队伍的办公业务用房、执法车辆、快速检测、执法取证、应急处置、通信交通等执法装备、设施配备达到相应建设标准要求。 | （2）区、县（市）级食品药品安全监管部门要按照《食品药品监管总局关于印发全国食品药品监督管理机构执法基本装备配备指导标准的通知》（食药监财〔2014〕204号）要求配备含基本装备、取证工具、快速检测和应急处置等4类装备，共77种执法装备。其中执法车辆配置情况占本项总分的2/3分值；达到3-4名执法人员/辆的可得满分，达到6-8名执法人员/辆的可得一半分，否则不得分。 | 随机抽查2个区、县（市）食品药品安全监管部门固定资产登记表等资料，并抽查核实执法装备。 |  | 各区、县（市）政府 |
| 二、责任落实到位。 | （（八）专业执法装备配备达标。 | 市、区县（市）、乡镇（街道）监管队伍的办公业务用房、执法车辆、快速检测、执法取证、应急处置、通信交通等执法装备、设施配备达到相应建设标准要求。 | （3）乡镇（街道）食品药品基层监管机构建设要达到《辽宁省食品药品基层监管机构规范化建设验收细则（试行）》规定标准。其中执法车辆配置情况占本项总分的2/3分值；达到3-4名执法人员/辆的可得满分，达到6-8名执法人员/辆的可得一半分，否则不得分。办公业务用房不达标，基本装备、快检装备、移动执法装备不全均扣分。 | 查阅食品药品基层监管机构名录，并随机抽3个食品药品基层监管机构实地察看执法装备配备情况。 | 市食品药品监管局 | 市财政局，各区、县（市）政府 |
|  | （九）专业检测能力建设达标。 | 1.市级检验检测机构具备食品微生物、理化、农兽药残留等常规检验检测能力，能够开展打击假冒伪劣及非法添加的补充检验方法研究及检验检测，为政府部门日常监管和执法提供可靠的技术支持。 | （1）完成沈阳食品检验所建设项目，将其建设成为“国内领先”的食品检测实验室，并与国际实验室标准接轨，全面提升全市食品检验检测水平和能力。面向沈阳市食品生产经营企业及科研院所开展仪器设备共享服务。利用互联网资源，搭建网络检验平台，探索网络食品检验服务，扩大检验检测服务范围。食品安全检验检测设备建设达到国家设备设施配备有关要求；食品实验室面积不少于2500平方米。 | 抽查市级实验室，查看检验室固定资产、认证证书及人员、经费具体情况。 | 市食品药品监管局 | 市财政局、 发展改革委 |
| 二、责任落实到位。 | （九）专业检测能力建设达标。 | 1.市级检验检测机构具备食品微生物、理化、农兽药残留等常规检验检测能力，能够开展打击假冒伪劣及非法添加的补充检验方法研究及检验检测，为政府部门日常监管和执法提供可靠的技术支持。 | （2）提升检验检测能力水平，为高质量完成每千人4份以上（不含快速检测）的抽检样品的检验任务提供技术支撑，实现从收样、结果、报出全程依法合规，及时率100%。取得CMA（中国计量认证）认证，独立全项检验能力达到90%以上，检验检测能力能独立满足检验要求，与委托第三方检验检测机构签订委托协议。 | 抽查10份检验报告书，查看委托第三方检验检测机构的委托协议。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、林业局、财政局， 各区、县（市）政府 |
|  | （九）专业检测能力建设达标。 |  | （3）有为政府部门日常监管和执法提供技术支持的检验报告，能够根据食品安全发展的需求，主动开展基础性、关键性、公益性技术研发和成果应用，为政府监管部门提供风险分析或抽检分析报告。 | 查看检验机构为政府监管部门提供风险分析或抽检分析报告。 |  |  |
|  |  | 2.县级检验检测机构具备对常见食品微生物、农兽药残留等指标的实验室检验能力及定性快速检测能力。 | （1）保持区、县（市）级农产品质量安全检验检测机构稳定并依法行使检测职能，县级检验室取得CMA（中国计量认证）认证，并具备常见检测能力，能独立满足检验要求。不断强化县级检测机构双认证工作，支持县乡农产品质量安全检验检测机构购置和更新检测仪器、改善装备要件。 | 抽查区、县（市）级实验室，查看检验室固定资产、认证证书及人员、经费具体情况，查看检验检测委托协议 | 市农经委 | 市食品药品监管局、财政局， 新民市、康平县、法库县政府 |
|  |  |  | （2）区、县（市）级监管部门配备食品安全快检车或快检室，满足常见微生物、农兽药残留等指标的快速检车能力，设备能够完成检验检测项目类别。 | 抽查2家区、县（市）级监管机构，查看快检车或快检室建设情况，现场查看快检能力建设情况。 |  |  |
| 二、责任落实到位。 | （九）专业检测能力建设达标。 | 3.市及区、县（市）检验机构应具备应对常见食品安全突发事件的检验能力。 | 市及区、县（市）食品安全检测机构具备应对常见食品安全突发事件的能力。检验检测机构包括农业、畜牧、食品药品、出入境检验检疫及疾病预防控制中心。 | 抽查市级实验室和2个县级实验室（综合各部门检验检测能力），查看检验室检验检测能力 | 市食品药品监管局 | 市农经委、卫生计生委、财政局，沈阳出入境检验检疫局，新民市、康平县、法库县政府 |
| 三、食品安全源头治理有效。 | （十）农产品质量安全得到保障。 | 1.食用农产品种植养殖达到《国家农产品质量安全县考核办法》有关要求。 | （1）监管部门制定食用农产品种养殖单位主体责任标准，主体责任标准应涵盖《国家农产品质量安全县考核办法》对食用农产品种养殖的有关要求的全部内容。 | 检查监管部门制定的食用农产品种养殖单位主体责任标准的正式文件。 | 市农经委 | 市食品药品监管、林业局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）食用农产品种养殖单位100落实主体责任标准。 | 现场抽查食用农产品种养殖单位落实主体责任情况。 |  |  |
|  |  | 2.建立起有效的食用农产品产地准出和市场准入制度。 | （3）食品药品监管部门同农业部门联合制定食用农产品产地准出和市场准入制度或签订框架协议。 | 查看农业部门同食品药品监管部门联合制定食用农产品产地准出和市场准入制度或签订框架协议的正式文件。 |  |  |
|  |  |  | （4）食用农产品种养殖单位所生产食用农产品出具合格证明，农产品销售企业以农产品质量合格证明为基础的准出准入制度。 | 现场抽查。 |  |  |
| 三、食品安全源头治理有效。 | （十）农产品质量安全得到保障。 | 3.种植、养殖、运输过程中违法使用农业投入品等行为得到有效治理。 | （5）农产品质量安全监测合格率达到98%以上。 | 查看农产品检验检测汇总分析报告。 | 市农经委 | 市食品药品监管、林业局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （6）本地种养殖单位生产的产品中禁用农药、“瘦肉精”、孔雀石绿、硝基呋喃等禁用药物的监测合格率达到100%。 | 查看农产品检验检测汇总分析报告中禁用农药、“瘦肉精”、孔雀石绿、硝基呋喃等禁用药物的监测合格率是否达到100%。 |  |  |
|  |  |  | （7）健全产地环境管理、农业投入品监管、生产过程管控、收购储运过程监管、包装标识管理等农产品质量安全监管基本制度。 | 查看监管部门建立产地环境管理、农业投入品监管、生产过程管控、收购储运过程监管、包装标识管理等农产品质量安全监管基本制度的正式文件。 |  |  |
|  |  |  | （8）100%落实高毒农药定点经营、实名购买制度，推行兽药良好生产和经营规范。 | 抽查农兽药定点经营单位，现场查看是否建立高毒农药定点经营、实名购买制度，查看是否落实兽药良好生产和经营规范。 |  |  |
|  |  |  | （9）建成农业投入品监管信息平台，实现农业投入品100%纳入平台管理。 | 现场查看农业投入品监管信息平台建设和使用情况。 |  |  |
| 三、食品安全源头治理有效。 | （十一）集中交易市场管理规范。 | 1.大型农贸市场、食品批发市场等市场开办者建立并严格实施市场准入、退市和信息通报制度。 | （1）全面开展大型农贸市场、食品批发市场摸底调查，做到底数清，情况明。 | 查阅市级食品安全监管部门大型农贸市场、食品批发市场等企业底数、详细名单等资料。 | 市食品药品监管局 | 市服务业委、工商局、财政局、农经委、供销社，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）市级食品安全监管部门出台或转发大型农贸市场、食品批发市场等市场建立市场准入、退市和信息通报制度的指导性文件。 | 查阅市级食品安全监管部门出台大型农贸市场、食品批发市场等市场建立市场准入、退市和信息通报制度的指导性文件。 |  |  |
|  |  |  | （3）大型农贸市场、食品批发市场全部建立市场准入、退市和信息通报制度。市场开办者查验并留存入场销售者的社会信用代码或者身份证复印件，食用农产品产地证明或者购物凭证、合格证明文件。 | 抽查大型农贸市场、食品批发市场各2户，查阅市场准入、退市和信息通报三项制度，及执行准入、退市和通报三项制度的相关证明材料，同时采取走访业户等方式，了解业户知晓掌握、制度执行等情况。 |  |  |
|  |  |  | （4)建立健全食品安全管理机构及管理人员。 | 随机抽查大型农贸市场、食品批发市场等企业各2家，实地察看食品安全管理机构和专（兼）职管理人员设置情况。 |  |  |
| 三、食品安全源头治理有效。 | （十一）集中交易市场管理规范。 | 2.不合格产品、违法销售行为信息及时公示，并向监管部门报告。 | （5）七大批发市场快检室进行升级改造并配备专职检测人员，普通农贸市场建立快检室或配备检测设备。 | 对七大批发市场快检室升级改造及配备专职检测人员进行逐个检查，抽查10%普通农贸市场快检室或快检设备配备。 | 市食品药品监管局 | 市服务业委、工商局、财政局、农经委、供销社，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （6）在七大批发市场显著位置设置食用农产品安全电子显示屏，实时公示食用农产品安全信息，及时公示产品检验、违法销售行为信息。不合格产品、违法销售行为信息及时向监管部门报告。 | 检查七大批发市场电子显示屏设置及运行情况，对实时监测数据、不合格产品、违法行为信息进行抽查。抽查不合格产品、违法销售行为信息向监管部门通报情况。 |  |  |
|  | （十二）畜禽屠宰管理规范。 | 1.严格执行辽宁省畜禽定点屠宰管理条例和辽宁省畜禽产品质量安全管理条例，及时查处私屠滥宰行为。 | （1）监管部门制定兽药良好生产和经营规范，对养殖环节自配料实施监管。 | 现场查看兽药良好生产和经营规范正式文件，对养殖环节自配料实施监管工作的正式文件。 | 市农经委 | 市食品药品监管局、供销社，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）定点屠宰企业落实进场查验、肉品品质检验、“瘦肉精”检测、畜禽来源和畜禽产品流向记录、畜禽产品贮藏和运输管理和召回制度。 | 现场抽查屠宰企业，查看进场查验、肉品品质检验、“瘦肉精”检测、畜禽来源和畜禽产品流向记录、畜禽产品贮藏和运输管理和召回制度落实情况。 |  |  |
| 三、食品安全源头治理有效。 | （十二）畜禽屠宰管理规范。 |  | （3）畜产品经营单位落实检验检疫索证索票制度。 | 现场抽查畜产品经营单位，查看检验检疫索证索票制度落实情况。 | 市农经委 | 市食品药品监管局、供销社，各区、县（市）政府 |
|  |  | 2.屠宰后动物废弃物、病死畜禽等按要求处置，及时查处屠宰、销售病死畜禽、未经检疫合格的食用动物及其产品等违法行为。 | （1）监管部门建立病死畜禽及不合格农产品无害化处理机制。 | 查看监管部门建立病死畜禽及不合格农产品无害化处理机制建立的正式文件。 |  |  |
|  |  |  | （2）养殖单位落实病死畜禽无害化处理制度。 | 抽查养殖单位病死畜禽无害化处理记录。 |  |  |
|  |  |  | （3）做好查处收购销售屠宰病死动物、私屠滥宰和未经检疫合格的食用动物及其产品工作。 | 查看监管部门制定的相关文件、工作总结以及检查中发现的违法案件的查处情况。 |  |  |
|  | （十三）餐厨废弃物及废弃油脂集中收集、资源化利用和无害化处理体系基本建立。 | 1.主城区餐饮服务单位每日产生的餐厨废弃物及废弃油脂进入集中收集处置。 | （1）启动老虎冲餐厨垃圾处理场设备调试和运行，推进赵家沟餐厨垃圾处理场项目前期审批，尽快建立沈阳市餐厨垃圾末端处置体系。 | 查看项目投入使用有关材料，日处理量等情况资料。 | 市城管局 | 市食品药品监管局、发展改革委、经济和信息化委、公安局、环保局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）研究制定出台餐厨废弃物有关集中收集、资源化利用和无害化处理的管理意见或规定，提出具体措施，明确责任分工，鼓励餐厨废弃物产生单位设置符合规定要求的油水分离装置，对油水实施分离处理。 | 查看食安办制定餐厨废弃物集中收集、资源化利用和无害化处理管理意见等材料，查看相关工作部署资料。 |  |  |
|  |  |  | （3）加强对收运餐厨废弃物和废弃油脂的运输车辆的统一规范和环卫管理，维护良好城市形象。 | 抽查对收运餐厨废弃物和废弃油脂的运输车辆的管理要求材料。 |  |  |
| 三、食品安全源头治理有效。 | （十三）餐厨废弃物及废弃油脂集中收集、资源化利用和无害化处理体系基本建立。 | 2.集中收集处置单位定期向社会公示餐饮服务单位的餐厨废弃物收集处置量。 | （4）指导、监督餐饮服务单位、餐厨废弃物收购单位、资源化利用及无害化处理单位落实责任。 | 指导资源化利用及无害化处理单位落实主体责任有关要求。抽查1家集中处置企业和随机抽查1家餐饮单位查看制度主体责任落实情况。 | 市城管局 | 市食品药品监管局、发展改革委、经济和信息化委、公安局、环保局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （5）建立集中收集处置单位定期公布制度，公示收集处置单位名单及收集处置量。 | 查看集中处置体系定期公布餐饮收集量和无害化处理信息。 |  |  |
|  |  | 3.及时发现并查处餐厨废弃物以“地沟油”等形式回流餐桌的案件。 | （6）做好非法收运餐厨垃圾和废弃油脂的综合整治工作，辖区内不存在非法制售使用“地沟油”行为。 | 查阅“地沟油”整治等相关文件、工作总结，随机抽查2家餐饮单位，查看食用油进货素证索票情况 |  |  |
|  | （十四）食品产业集约化、规模化水平较高。 | 1.国家食品相关产业政策得到落实。 | （1）市政府出台食品产业相关政策文件或落实中央、省食品产业发展的政策文件；制定文件，明确企业名单，鼓励支持食品生产企业升级和技术改造，做好企业升级改造前后证明资料的留存。 | 检查市政府出台的食品产业相关政策文件或落实中央、省食品产业发展的政策文件；随机抽取3个已升级改造的企业，检查政策支持的文件、企业名单、企业升级改正前后证明材料，现场核查升级改造成效。 | 市经济和信息化委 | 市发展改革委、市农经委、食品药品监管局、质监局、民委、服务业委、规划国土局、供销社，各区、县（市）政府 |
| 三、食品安全源头治理有效。 | （十四）食品产业集约化、规模化水平较高。 | 2.发展壮大食品产业园区，着力培育具有较大发展潜力和较高知名度的食品品牌发挥示范带头作用，发展农产品及食品加盟连锁、统一配送等现代经营模式。 | （2）市政府出台食品产业发展“十三五”规划。发展壮大产业园区，制定产业园建设方案。 | 检查市级食品产业发展“十三五”规划。走访1个产业园区，随机抽取3个品牌企业。 | 市经济和信息化委 | 市发展改革委、市农经委、食品药品监管局、质监局、民委、服务业委、规划国土局、供销社，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （3）制定品牌培育方案，着力培育具有较大发展潜力和较高知名度的食品品牌发挥示范带头作用，取得品牌认证证书。 | 检查食品规模化企业品牌培育方案，随机抽查规模化生产企业，现场查看企业质量管理体系，获得的品牌认证证书情况。 |  |  |
|  |  |  | （4）加强对加盟连锁企业及统一配送模式的规范化管理，建立规范化管理标准。 | 检查管理标准，抽查2户加盟连锁企业及2户统一配送模式的企业，检查规范化建设落实成效。 |  |  |
|  |  | 3.农贸市场等食品集中交易市场分布满足需求，农贸市场建设标准化率较高。 | （5）食品集中交易市场布局符合城市规划及消费者购买需求；实行农贸市场规范化建设。 | 结合地区实际抽查食品集中交易市场布局，抽查农贸市场规范化建设实施情况。 |  |  |
| 四、监督执法检查全面覆盖。 | （十五）良好行为规范有效实施。 | 建立健全食品安全全程监管机制，制定食品相关业态监管规范文件，督促相关业态领域的企业（单位）有效落实。 | 制定食品、食品添加剂、食品相关产品生产流通，餐饮、食用农产品经营、餐具集中消毒、小作坊、小摊贩、小餐饮以及互联网销售、网上订餐等食品业态的良好行为规范文件，确保各业态领域的企业（单位）有效落实。 | 检查食品相关业态良好行为规范文件的制定情况，随机抽查相关业态领域的企业（单位），查看良好行为规范落实成效。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、公安局、环保局、质监局、卫生计生委、林业局、大数据局，各区、县（市）政府 |
| 四、监督执法检查全面覆盖。 | （十六）现场检查标准规范。 | 1.制定食品监管各环节的现场检查制度及监管信息公开制度。 | （1）食品药品监管部门（市场监管）生产、流通及餐饮服务环节制定具有可操作性的现场检查制度及监管信息公开制度正式文本，明确有因检查、飞行检查、“双随机”检查的启动原因、工作流程；其他食品监管部门按照各自职能制定具有可操作性的现场检查制度及监管信息公开制度正式文本，明确有因检查、飞行检查、“双随机”检查的启动原因、工作流程。 | 抽查食品监管各环节现场检查制度及监管信息公开制度等正式文件的制定情况。 | 市食品药品监管局 | 卫生计生委、质监局、农经委、林业局，各区、县（市）政府 |
|  |  | 2.确定风险分级或与之类似的监管机制，明确检查频次。 | （2）市及区、县（市）两级监管部门分别制定本级部门年度风险分级监管工作文件，明确检查频次。 | 抽查市及区、县（市）查看风险分级文件及监督检查频次的确定情况。 |  |  |
|  |  | 3.结合监管实际，依法开展合规性检查、有因检查、飞行检查、双随机检查，确保现场检查全覆盖。 | （3）制定年度监督检查计划，严格按照风险分级及检查计划确定的检查频次开展监督检查，做到检查行为、检查记录规范可查，监管档案100%覆盖并动态更新，每半年对风险分级监管工作进行总结，全年做到监管对象检查率100%。 | 抽取各区、县（市）食品生产、流通、餐饮服务环节监管对象各3家，抽取其他监管部门监管对象各1家，查看风险分级确定监督检查频次的落实情况，查看检查计划、监管档案、工作总结落实情况及检查行为、检查记录的规范性。 |  |  |
| 四、监督执法检查全面覆盖。 | （十七）职业化检查员队伍建设到位。 | 按国家统一要求，尝试建立食品安全职业化检查员队伍。 | 启动食品安全职业化检查员队伍聘任工作，组建食品安全职业化检查员队伍。 | 查阅建立食品安全职业化检查员队伍做法得到国务院食安委及食安办领导批示或国务院食安办简报刊载的证明材料。 | 市食品药品监管局 | 市人力资源社会保障局、财政局、编委办 |
|  |  |  |  | 查阅市级食品安全监管部门联合编制部门出台食品安全职业化检查员队伍的方案。 |  |  |
|  |  |  |  | 查阅市政府常务会议记录或会议纪要等资料。 |  |  |
|  | （十八）监管责任全覆盖。 | 食品安全网格化监管得到全面推行，监管网格划分科学，责任人和目标任务明确。基层协管员、信息员队伍健全，培训、考核及报酬保障制度完善。 | 县级以上人民政府实行食品安全监督管理责任制，各领域食品安全工作明确监管部门。食品监管部门应有“三定”方案、权力清单、责任清单。 | 在农委、林业、卫生计生、公安、食品药品等食品监管部门中随机抽取至少3家查看“三定”方案、权力清单、责任清单。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、林业局、卫生计生委、公安局、编委办，各区、县（市）政府 |
| 四、监督执法检查全面覆盖。 | （十八）监管责任全覆盖。 | 食品安全网格化监管得到全面推行，监管网格划分科学，责任人和目标任务明确。基层协管员、信息员队伍健全，培训、考核及报酬保障制度完善。 | 在全市范围内推行网格化监管工作，建立健全网格化监管相关工作制度，充分利用信息化手段有效开展食品安全监管工作。 | 查看市级推行食品安全网格化监管的相关文件资料。随机抽取至少1个区、县（市），现场查看食品安全网格化监管的相关文件资料，在抽取的县区中随机抽取至少1个乡镇（街道），现场查看食品安全网格化监管的相关文件资料；在抽取的乡镇（街道）中随机抽取至少3名网格员，现场查看工作记录。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、林业局、卫生计生委、公安局、编委办，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | 在每个农村行政村和城镇社区至少设立一名食品安全协管员。食品安全协管员除承担协助执法、隐患排查、信息报告、宣传引导等职责外同时承担基层信息员信息采集报告职责。市、县(市、区)政府要给予必要的经费补贴。根据工作实际，完善协管员聘用、管理、培训、考核、报酬保障等制度，保障协管员的人员配置和补贴发放。 | 查看市级协管员队伍建设的相关文件资料。随机抽取至少1个县区，现场查看协管员队伍建设的相关文件资料；在抽取的县区中随机抽取至少1个街道（乡镇），现场查看协管员队伍建设的相关文件资料；在抽取的乡镇（街道）中随机抽取至少3名协管员，查看其工作记录，核查其补贴发放情况。 |  | 市财政局，各区、县（市）政府 |
| 四、监督执法检查全面覆盖。 | （十九）本地行业共性隐患问题得到及时解决。 | 风险隐患排查机制完善，能够通过明查暗访、投诉举报、检验检测等各种手段，主动排查、及时处置非法添加、制假售假等本地出现的各类危害食品安全的行业共性隐患问题。 | （1）建立食品安全隐患排查工作机制。 | 查看有关工作文件或方案。 | 市食品药品监管局 | 各监管部门，市公安局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）具有隐患排查工作记录，定期分析、记录齐全。 | 查看工作记录。 |  |  |
|  |  |  | （3）建立食品安全问题隐患报告和处置机制。 | 查看有关工作文件或方案。 |  |  |
|  |  |  | （4）建立食品安全舆情监测处置机制。 | 查看有关工作文件或方案。 |  |  |
|  |  | 对重点区域、重点食品、重点项目的抽样检验力度较大，监督抽检问题发现率较高。 | （1）制定年度食品抽检监测工作计划，并按时组织实施完成。 | 查看工作计划及抽样单或检测报告。 |  |  |
|  |  |  | （2）统计分析抽检监测信息并形成分析报告。 | 查看分析报告。 |  |  |
|  |  |  | （3）食品安全抽检监测不合格率高于全省平均水平。 | 查看年度抽检监测数据，并于全省数据比对。 |  |  |
|  | （二十）食品生产加工小作坊、小餐饮和食品摊贩管理规范。 | 1.全面贯彻落实《辽宁省食品安全条例》，加速配套规定的制定及实施；建立良好操作规范。 | （1）制定食品生产加工小作坊、食品摊贩禁止生产经营的食品目录，并向社会公示。 | 查看食品生产加工小作坊、食品摊贩禁止生产加工经营食品目录的正式文件。 | 市食品药品监管局 | 市发展改革委、公安局、环保局、行政执法局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）建立食品生产加工小作坊、小餐饮、食品摊贩良好操作规范或者贯彻落实上级部门有关规范文件。 | 查看小作坊、小餐饮、食品摊贩等良好操作规范的正式文件或者转发上级部门规范文件的材料。 |  |  |
| 四、监督执法检查全面覆盖。 | （二十）食品生产加工小作坊、小餐饮和食品摊贩管理规范。 | 1.全面贯彻落实《辽宁省食品安全条例》，加速配套规定的制定及实施；建立良好操作规范。 | （3）区、县（市）级级政府划定区域、确定经营时段供食品摊贩从事食品经营活动，做好经营区域范围及时段等信息的公示；登记食品摊贩备案信息，并将食品摊贩登记备案信息通报所在地县级食药监管部门、城市管理综合执法部门。 | 随机抽查2个区、县（市）及其各2个乡镇（街道），查看区、县（市）政府划定食品摊贩临时经营区域情况，查看乡镇（街道）食品摊贩登记备案和信息通报情况。 | 市食品药品监管局 | 市发展改革委、公安局、环保局、行政执法局，各区、县（市）政府 |
|  |  | 2.有关职能部门协同整治，食品生产加工小作坊、小餐饮、食品摊贩全面纳入监管。 | （4）将食品生产加工小作坊、小餐饮、食品摊贩管理纳入年度食品安全监管计划。 | 查看市及区、县（市）政府制定的食品安全年度监管计划。 |  |  |
|  |  |  | （5）食品生产加工小作坊、小餐饮、食品摊贩依法取得相关许可或登记备案，并依规定开展生产加工经营活动，对非法从事经营活动的食品摊贩依法予以取缔。 | 随机抽取4个乡镇（街道），抽查各3家食品小作坊、小餐饮、食品摊贩临时经营区域（其中至少包括1个早市或夜市），查看其依法生产加工经营情况。随机查看非法从事经营活动的食品摊贩情况。 |  |  |
|  |  |  | （6）支持食品生产加工小作坊、小餐饮、食品摊贩改善生产经营条件等相关政策、措施文件。 | 查看支持食品生产加工小作坊、小餐饮、食品摊贩改善生产经营条件等相关政策、措施的材料。 |  |  |
| 四、监督执法检查全面覆盖。 | （二十一）学校校园及周边食品安全监管到位。 | 建立学校校园及周边食品安全综合治理机制，落实学校食品安全管理主体责任，校园及其周边食品安全监管全覆盖。 | （1）建立食品安全办、综治办和教育、公安、城市管理执法、食品药品监管部门等共同参加的学校校园及周边食品安全综合治理机制。 | 查看有关工作文件或方案。 | 市食品药品监管局 | 市综治办、教育局、公安局、行政执法局、食品药品监管局，市委教科工委，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）实行食品安全校长负责制，将校园食品安全作为学校安全的重要内容，落实校园食品安全管理的主体责任。 | 查看教育部门与学校签订的食品安全责任书；查看学校食品安全会议纪要、记录资料、培训计划、管理制度、责任书等。 |  |  |
|  |  |  | （3）明确学校校园及其周边食品安全监管职责，将学校校园及周边食品经营者全部纳入监管范围，实行监管全覆盖。 | 查看明确政府各部门监管职责的文件、会议记录等、各部门工作措施、联合检查记录、监管记录等。 随机抽查2家学校校园及周边食品经营者，查看检查记录。 |  |  |
|  | （二十二）应急处置及时高效。 | 1.各级各类食品安全应急处置体系、应急预案健全，应急演练定期开展。 | （1）各区县（市）、乡镇政府（街道办事处）要制定操作性强的食品安全事故应急预案，每2年至少开展1次应急演练。政府预案的演练可以将食品安全相关部门的预案演练联合开展。 | 查看各级政府食品安全事故应急预案正式文件，查阅近2年的应急演练资料、图片、视频等。 | 市食品药品监管局 | 市应急办、农经委、食品药品监管局、卫生计生委、教育局、林业局、建委，市委教科工委，各区、县（市）政府 |
|  | （二十二）应急处置及时高效。 | 1.各级各类食品安全应急处置体系、应急预案健全，应急演练定期开展。 | （2）市农业、畜牧、食品药品监管、卫生计生、教育及其他有食品安全监管责任的部门都要出台相应的食品安全事故应急预案并根据上级预案及时修订。食药监管派出机构、农业行政监管派出机构也应根据自身职责和工作实际制定食品安全事故应急预案，每2年至少开展1次应急演练。 | 抽取3家食品监管部门的食品安全事故应急预案正式文件，查阅应急演练资料、图片、视频等。 | 市食品药品监管局 | 市应急办、农经委、食品药品监管局、卫生计生委、教育局、林业局、建委，市委教科工委，各区、县（市）政府 |
| 四、监督执法检查全面覆盖。 |  | 2.各类突发事件得到及时妥善处置，无隐瞒、谎报、缓报食品安全事故的行为。 | 按照食品安全事故应急预案规定，及时妥善处置食品安全突发事件。从事件启动应急响应、协调联动、事故调查、信息发布、总结评估几个环节对事件进行评价。无瞒报、谎报、缓报食品安全事故的行为。 | 如果有食品安全事故事件，抽取3件食品安全事故案件，对事件的有效处置进行评估，不足3件全部检查。 |  |  |
|  | （二十三）监管执法信息全面公开。 | 建立健全执法信息公开制度，有效组织落实。 | （1）建立行政处罚公示制度并确保落实。 | 抽查食药监部门及其他2家食品监管部门行政处罚案件公示制度及10件案件公示情况。 | 市食品药品监管局 | 市质监局、农经委、林业局、公安局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）建立行政许可公示制度并确保落实。 | 抽查食品药品监管部门及其他2家食品监管部门行政许可公示制度及10件行政许可公示情况。 |  |  |
| 四、监督执法检查全面覆盖。 | （二十三）监管执法信息全面公开。 | 建立健全执法信息公开制度，有效组织落实。 | （3）建立抽样检验公示制度并确保落实。 | 抽查食品药品监管部门及其他2家食品监管部门抽样检验公示制度及10份检查报告公示情况。 | 市食品药品监管局 | 市质监局、农经委、林业局、公安局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （4）建立日常监督检查公示制度并确保落实。 | 抽查食品药品监管部门及其他2家食品监管部门日常监督检查公式制度及10个日常监督检查计划公示情况。 |  |  |
|  | （二十四）执行更严格的标准（鼓励项）。 | 有针对性地改进本地食品安全工作。 | （1）各食品安全监管部门选择发达国家和地区，组织对标，开展调研，找出差距和不足，形成调研评估报告。 | 查阅食品调研评估报告。 | 市食品药品监管局 | 市质监局、卫生计生委、农经委、林业局，沈阳出入境检验检疫局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）依据调研评估报告，明确并落实改进措施。 | 查阅落实改进具体工作措施或计划方案，查看具体落实情况。 |  |  |
| 五、违法犯罪行为有效控制。 | （二十五）后处置工作及时彻底。 | 1.明确问题食品后处置工作制度或流程。 | （1）各食品安全监管部门要制定问题食品后处置工作制度或流程等文件材料。 | 查看食品药品监管部门、农经委、卫生计生委和各区、县（市）政府部门问题食品后处置工作制度等文件材料。 | 市食品药品监管局 | 市质监局、卫生计生委、农经委、林业局、公安局，各区、县（市）政府 |
| 五、违法犯罪行为有效控制。 | （二十五）后处置工作及时彻底。 | 2.食品安全违法行为及抽检监测发现的问题食品及时进行核查处置。 | （2）各食品安全监管部门要依法依规对发现的食品安全违法行为及时进行核查处置，查清问题原因、确定问题责任单位，督促责任单位进行整改，并对其依法进行行政处罚，及时公示查处情况。 | 随机抽取食品药品监管部门违法行为查处卷宗2份、随机抽取农经委、卫生计生委、质监局、林业局和各区、县（市）政府中2个部门的违法行为查处卷宗各2份，查看核查处置情况。 | 市食品药品监管局 | 市质监局、卫生计生委、农经委、林业局、公安局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （3）各食品安全监管部门要依法依规对抽检监测发现的问题食品及时进行核查处置，追溯来源和查明流向，查清问题原因、确定问题责任单位，督促责任单位开展产品召回、问题食品销毁、问题整改等工作，并对其依法进行行政处罚，公示查处情况。 | 随机抽取食品药品监管部门问题食品查处卷宗2份、随机抽取农经委、卫生计生委、质监局、林业局、各区、县（市）政府中2个部门的问题食品查处卷宗各2份，查看工作完成情况。 |  |  |
|  |  |  | （4）食品安全国抽或外地通报的问题产品核查处置彻底。 | 随机抽取食品药品监管部门的食品安全国抽或外地通报的问题产品查处卷宗2份查看工作开展情况。 |  |  |
|  |  | 3. 涉及外地区的违法行为或问题食品要向有关地区或部门通报相关信息。 | （5）涉及外地区、外部门的违法行为或问题食品均向有关地区或部门通报相关信息。 | 通过查阅案件卷宗，查看是否存在违法行为或问题食品未通报相关地区或部门的情况。 |  |  |
| 五、违法犯罪行为有效控制。 | （二十五）后处置工作及时彻底。 | 4.涉嫌犯罪的，均按照规定及时移交公安机关，无“以罚代刑”行为 | （6）涉嫌犯罪的，有关部门要按照规定及时移交公安机关，无“以罚代刑”行为。 | 通过查阅案件卷宗，查看是否存在“以罚代刑”行为。 |  |  |
|  | （二十六）案件协查联动机制健全。 | 1.跨部门、跨区域的案件协查、信息共享等协调联动机制健全。 | （1）市级监管部门间建立协调联动机制，形成正式文件、合作协议或遵循国家有关规定开展协查工作。 | 随机抽查3家市级监管部门，检查市级监管部门间建立的协调联动机制正式文件或合作协议，或者转发的国家有关文件。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、林业局、卫生计生委、质监局、公安局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）县区级监管部门间建立协调联动机制，形成正式文件、合作协议或遵循国家有关规定开展协查工作。 | 随机抽查3家县区级监管部门，检查县区级监管部门间建立的协调联动机制正式文件或合作协议，或者转发的国家有关文件。 |  |  |
|  |  |  | （3）各市监管部门建立同省内各市监管部门间的案件协查联动机制正式文件或合作协议。 | 随机抽查3家市级监管部门查看同本系统省内各市监管部门间的案件协查联动机制，检查部门间协调联动工作机制或签订的合作协议，或者转发的国家有关文件。 |  |  |
| 五、违法犯罪行为有效控制。 | （二十六）案件协查联动机制健全。 | 1.跨部门、跨区域的案件协查、信息共享等协调联动机制健全。 | （4）区县（市）级监管部门建立同市内各县区监管部门间的正式文件或合作协议。 | 随机抽查3家县区级监管部门查看同本系统市内各县区监管部门间的案件协查联动机制，检查部门间协调联动工作机制或签订的合作协议，或者转发的国家有关文件。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、林业局、卫生计生委、质监局、公安局，各区、县（市）政府 |
|  |  | 2.跨部门、跨区域食品安全违法案件信息通报及时，协查协办有力。 | （5）全面实行食品案件协查、通报机制，协查协办率100%。 | 检查市及区、县（市）级监管部门对协查协办案件的回复情况。 |  |  |
|  |  |  | （6）应当协查、通报的案件，及时进行通报。 | 抽取市、县区各3个监管部门，每个部门抽查3个案件。 |  |  |
|  | （二十七）行政执法与刑事司法有效衔接。 | 1.贯彻落实《食品药品行政执法与刑事司法衔接工作办法》，食品安全监管部门及时移送涉嫌犯罪案件，公安机关依法审查，对有犯罪事实需要追究刑事责任的及时立案侦查。 | （1）建立健全行刑衔接线索通报、案件移送、信息共享、信息发布等工作机制，统一案件移送材料标准及程序。 | 查看“两法衔接”信息共享平台的数据录入工作； 查看成立行刑衔接领导小组情况； 查看行刑衔接案件（监管部门案卷和公安部门案卷）； 查看细化行刑衔接相关规定。 | 市食品药品监管局 | 市公安局、食品药品监管局、卫生计生委、农经委、工商局、质监局、行政执法局、城管局，市法院、检察院，各区、县（市）政府 |
| 五、违法犯罪行为有效控制。 | （二十七）行政执法与刑事司法有效衔接。 | 2.有效建立地区间、部门间食品安全查办联动机制，做好涉案物品检验与认定、办案协作配合、信息共享、涉案物品处置等工作。 | （2）建立健全联合办案、协助通报、案件移送、信息共享、信息发布等联动机制。 | 查看联动机制相关制度建立情况； 查看协作配合实施情况； 查看联席会议情况； 查看监管部门执法案卷。 | 市食品药品监管局 | 市公安局、食品药品监管局、卫生计生委、农经委、工商局、质监局、行政执法局、城管局，市法院、检察院，各区、县（市）政府 |
|  |  | 3.市、县公安机关设立打击危害食品安全犯罪的专职队伍，或在食品药品监管部门派驻人员，协调推动食品安全犯罪打击工作。 | （3）推动食品安全违法犯罪打击工作，加强行刑衔接保障。 | 查看公安机关设立打击危害食品安全犯罪的专职队伍的正式文件； 查看公安机关设立打击危害食品安全犯罪的专职队伍人员、经费、设备情况。 |  |  |
| 六、企业主体责任落实到位。 | （二十八）严格执行食品安全标准。 | 严格执行国家食品安全标准、地方标准和备案的企业标准。鼓励企业制定并执行比国家标准或地方食品安全标准更严格的标准。 | （1）卫生部门在其网站上公布制定和备案的食品安全国家标准、地方标准和企业标准，积极开展食品安全相关标准的宣贯工作。 | 查看卫生部门公示食品安全标准情况、食品标准宣传资料、食品标准备案情况。 | 市卫生计生委 | 市农经委、林业局、食品药品监管局、质监局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）各食品安全监管部门按照职责分工，督促企业严格按照相关标准组织生产经营。 | 抽取2家食品生产单位、1家食品销售单位、1家餐饮服务单位、1家餐饮具消毒单位、1家食品相关产品生产单位，核查是否严格执行食品安全标准。 |  |  |
| 六、企业主体责任落实到位。 | （二十九）严格落实相应良好行为规范。 | 1. 行政区域内规模以上食品生产企业普遍推行良好生产规范，积极应用危害分析与关键控制点体系、食品安全管理体系等先进管理技术。 | （1）开展规模以上食品生产企业及推行GMP、认证体系、食品安全管理体系有关情况检查、摸底调查的工作。 | （1）检查监管部门开展对规模以上食品生产企业及推行GMP、认证体系、食品安全管理体系的工作文件或材料。 （2）检查监管部门掌握辖区内规模以上食品生产企业的详细名单，获得认证情况名单。 （3）抽查规模以上食品生产企业。 | 市食品药品监管局 | 市卫生计生委、农经委、质监局、林业局，各区、县（市）政府 |
|  |  | 2.依法应获行政许可方能生产经营的单位，应取得许可证件，并持续符合许可条件。 | （2）监管部门依法发放许可，许可档案完整并符合规定。食品生产经营单位持有有效许可，持证率100% | （1）检查监管部门许可档案6份，查看许可档案内容是否规范。 |  |  |
|  |  |  | （3）食品生产经营企业持续符合许可条件。 | （2）现场检查10家食品生产经营单位，查看是否持续符合许可条件。 |  |  |
| 六、企业主体责任落实到位。 | (三十)落实食品安全追溯责任。 | 1.食品生产经营者应依法建立并执行食品生产、销售、进货查验、出厂检验等各项记录制度，能够通过记录和查验有效实现追溯。 | 开展食品种养殖单位、食品生产经营单位有关情况摸底调查的工作，制定有关追溯体系建设的管理制度的正式文件。食品种养殖单位具有合格证明。企业落实索证索票（食用农产品批发企业查看企业索取合格证明、开具销售凭证）。 | （1）查看农业、、林业等监管部门掌握辖区内食品种养殖单位的底数、详细名单，制定有关追溯体系建设的管理制度的工作文件。 （2）查看食品药品、卫计委、质监等监管部门掌握辖区内食品生产经营单位、食品相关产品生产经营单位的底数、详细名单，制定有关追溯体系建设的管理制度工作文件。 （3）查看种养殖单位合格证明档案。 （4）查看企业落实索证索票（食用农产品批发企业查看企业索取合格证明、开具销售凭证）工作情况。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、林业局、质监局、卫生计生委，各区、县（市）政府 |
| 六、企业主体责任落实到位。 | (三十)落实食品安全追溯责任。 | 2.鼓励企业采用信息化手段采集、留存生产经营信息，实行电子追溯。 | 制定鼓励企业采用信息化手段采集、留存生产经营信息，实行电子追溯工作方案，对建立电子化追溯体系建设企业进行摸底调查。 | （1）查看监管部门制定的具体实施方案或办法、措施的正式文本。 （2）查看监管部门掌握辖区内建立电子化追溯体系建设企业的名单。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、林业局、质监局、卫生计生委，各区、县（市）政府 |
|  |  | 3.婴幼儿配方乳粉生产经营全面实现电子追溯。 | 婴幼儿配方乳粉生产单位建立电子追溯系统。 | 查看婴幼儿配方乳粉生产单位电子追溯系统。 |  |  |
|  | （三十一）从业人员管理制度健全 | 从业人员全部依法持健康证明并培训合格上岗。规模以上生产经营单位设置食品安全管理机构，明确分管负责人。食品生产经营单位负责人、食品安全管理人员每人每年接受食品安全集中培训不少于40小时。 | （1）从业人员全部依法持健康证明上岗。 | 随机抽查2家食品生产经营者，各抽查2名从业人员健康证明。 | 市食品药品监管局 | 市质监局、卫生计生委、农经委、林业局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）从业人员全部培训合格上岗。 | 随机抽查2家食品生产经营者，查看培训计划、记录、签到簿、合格证明等。 |  |  |
|  |  |  | （3）规模以上生产经营单位设置食品安全管理机构，明确分管负责人。 | 随机抽查1家规模以上食品生产经营者，查看管理机构设置资料、是否明确分管负责人，询问是否了解工作职责及工作内容。 |  |  |
|  |  |  | （4）食品生产经营单位负责人、食品安全管理人员每人每年接受食品安全集中培训不少于40小时。 | 随机抽查2家食品生产经营者，查看负责人、食品安全管理人员年度培训计划、记录、签到簿、合格证明等。 |  |  |
| 六、企业主体责任落实到位。 | （三十二）落实集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者食品安全管理责任。 | 1.集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者明确食品安全主体责任和行为标准。 | （1）制定集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者落实食品安全主体责任标准并印发。 | 检查市级监管部门主体责任标准制定情况，抽查2个集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者，检查主体责任标准持有情况。 | 市食品药品监管局 | 市服务业委、农经委、公安局，各区、县（市）政府 |
|  |  | 2.建立健全食品安全管理制度。 | （2）指导集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者建立食品安全管理制度，建立食品安全管理机构或明确食品安全管理人员。 | 抽查2个集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者，检查其食品安全管理制度建立情况，检查食品安全管理机构及管理人员设置情况。 |  |  |
|  |  | 3.市场准入严格审查，经营过程严格控制。 | （3）集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者对入场食品经营者的经营资质进行严格审查，留存入场审查记录；对入场经营者的经营条件和环境进行定期检查，留存检查记录。 | 抽查2个集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者，检查入场审查记录和定期检查记录。 |  |  |
|  |  | 4.及时制止违法行为，立即报告监管部门。 | （4）集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者发现违法行为应及时制止并立即报告所在地县级以上食品药品监管部门，留存报告记录等资料。 | 抽查2个集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者，检查是否制定违法行为报告记录，对发现的违法行为是否立即报告。 |  |  |
| 六、企业主体责任落实到位。 | （三十三）及时依法召回问题食品。 | 1.确保企业及时依法召回问题食品。 | （1）对不符合食品安全标准的、有证据证明可能危害人体健康的和生产者认为应当召回的已经上市销售的食品，依法立即召回并停止生产。 | 查看食品监管部门收集的问题食品清单。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、卫生计生委、质监局、林业局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）食品监管部门可以对无害化处理或者销毁现场进行监督，以确保存在安全隐患的被召回食品不会再次流入市场。 | 查看食品召回的相关文件资料（如收到的召回计划、事件记录文字资料、现场监督检查、无害化处理的图片资料等）。 |  |  |
|  |  | 2.确保企业的相关召回制度和记录完整。 | （3）确保企业食品召回处置制度、召回计划、召回记录、上报信息记录齐备。 | 在召回问题食品清单中随机抽取进行食品召回的企业至少3家。查看食品召回处置制度、召回计划、召回记录、上报信息等具体情况。 |  |  |
| 七、社会共治格局基本形成 | （三十四）食品安全诚信体系健全。 | 1.政府建立并完善食品安全诚信管理制度，将食品生产经营相关单位、法人、个人的食品安全信用状况全面纳入社会诚信范。 | 政府发展改革部门组织制定食品安全诚信管理制度，将食品生产经营相关单位、法人、个人的食品安全信用状况全面纳入辽宁信用体系中。 | 查看当地食品安全信用管理制度正式文本，或部门间合作备忘录。 | 市发展改革委、食品药品监管局 | 农经委、林业局、卫生计生委、质监局、金融办，中国人民银行沈阳分行营管部，各区、县（市）政府 |
| 七、社会共治格局基本形成 | （三十四）食品安全诚信体系健全。 | 2.各类食品生产经营者食品安全信用信息全面、准确记录并及时更新. 食品安全失信行为在金融、土地、许可等各领域得到联合惩戒。 | 食品安全监管部门要加强食品生产经营者信用信息的采集和管理，纪录食品生产经营者基础信息、行政许可信息、检查信息、食品监督抽检信息、行政处罚信息等，主动向社会公开食品安全信用信息，对有不良信用记录的食品生产经营者增加监督检查频次，对违法行为情节严重的食品生产经营者，通报投资主管部门、证券监督管理机构和有关的金融机构，对守信企业，提供绿色通道等便利服务。 | 抽查2个食品安全监管部门，查看食品安全信用信息采集管理情况、信息通报情况、对失信行为的惩戒情况等资料。 | 市发展改革委、食品药品监管局 | 农经委、林业局、卫生计生委、质监局、金融办，中国人民银行沈阳分行营管部，各区、县（市）政府 |
|  | （三十五）试行食品安全责任保险制度。（鼓励项） | 1.开展食品安全责任保险试点。 | 修订沈阳市食品安全责任保险试点方案以及有关制度等材料，按照省有关要求，明确工作任务和目标。积极在学校、旅游景点餐饮服务单位、乳制品生产企业等开展食品安全责任保险工作。 | 查看食品安全责任保险试点方案、食品安全责任险的保单等材料。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、林业局、金融办，各区、县（市）政府 |
|  |  | 2.保险赔付相关事前事中事后政策健全。 | 保险公司建立健全保险赔付事前事中事后政策的有关材料。 | 随机抽查3家开展食品安全责任险的保险公司，查看保险赔付事前事中事后政策的材料。 |  |  |
|  |  | 3.应获赔付的消费者能够及时方便得到赔付。 | 应赔付的消费者能够及时方便得到赔付，有成功赔付案例。 | 查看保险赔付相关案例材料。 |  |  |
| 七、社会共治格局基本形成 | （三十六）社会监督渠道畅通。 | 1.建立健全投诉举报制度机制,全面推行有奖举报, 设立食品安全举报奖励专项资金，对符合条件的及时兑现奖金。开通网络投诉平台，统一投诉举报电话,畅通投诉举报渠道,依法维护消费者合法权益。24小时不间断受理食品安全投诉举报,投诉举报核查回复率达100%。 | （1）制定食品药品投诉举报管理制度，明确处理流程和岗位职责；开通网络投诉平台，设立统一的投诉举报电话，保持24小时畅通，按照法定要求受理并按法定时限100%核查回复。 | 查看相关资料、网络投诉平台建设、管理、维护情况；拨打投诉举报电话，查看运行情况；随机抽查3件投诉举报案件，核查回复时间是否符合法定要求。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、卫生计生委、林业局、质监局，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）全面实施有奖举报,设立食品安全举报奖励专项资金，对符合条件的及时兑现奖金。 | 查阅食品安全举报奖励制度文件、财政部门拨付专项资金证明；随机抽查5件举报查实案件，查阅奖励发放记录、发放凭证。 |  |  |
|  |  | 2.在当地新闻媒体设立食品安全专栏，定期宣传食品安全科普知识，曝光食品安全典型案件。 | 在当地新闻媒体设立食品安全专栏，食品安全专栏全年宣传科普知识或曝光食品安全典型案例不少于24次。 | 查看当地主流媒体设立食品安全专栏资料、专栏宣传资料，核查宣传次数。 |  |  |
| 七、社会共治格局基本形成 | （三十六）社会监督渠道畅通。 | 3.充分发挥人大代表、政协委员、专家学者、新闻媒体、行业协会代表等社会力量，开展对政府、监管部门履职尽责和企业主体责任落实的监督。 | 制定社会监督员制度文件，按照制度开展工作，对社会监督员反映的问题予以研究解决，对人大代表、政协委员提出的涉及食品安全的建议提案办理率达到100%，重点建议、提案的满意率达100%。 | 查阅社会监督员制度文件，及社会监督员名单、工作记录、解决措施等。根据名单随机联系2名社会监督员，了解工作开展情况。查看前三年农经、食药、卫生计生、林业、质监等食品安全监管部门的人大代表、政协委员涉及食品安全的建议提案。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、卫生计生委、林业局、质监局，各区、县（市）政府 |
|  | （三十七）完善追偿机制。 | 鼓励地方出台措施，对事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的食品安全案件，适用简易民事诉讼程序支持消费者向企业追偿； | （1）政府出台制度文件建立食品安全追偿机制。 | 查看食品安全追偿机制制度、措施。 | 市食品药品监管局 | 市法制办、工商局，市法院，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）法院建立可以适用简易诉讼程序处理食品安全工作制度文件。 | 查看制度文件。 |  |  |
|  |  | 当地消费者保护组织对较大食品安全案件，通过公益诉讼渠道向企业追偿。 | （3）指导、支持消费者保护组织通过公益诉讼向企业追偿。 | 查看公益诉讼案件。 |  |  |
| 七、社会共治格局基本形成 | （三十八）食品安全风险交流及时有效。 | 1.风险交流机制健全，工作水平较高，能够针对社会上出现的食品安全方面的误区、误解，及时开展科普宣传，促进公众建立正确的风险理念。 | （1）市级食品安全监管部门建立日常监督、意见建议的主动征集、分析、解决、舆情监测、隐患治理工作制度。 | 查阅市级监管部门风险交流各项制度正式文件。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、卫生计生委、法制办、人力资源社会保障局、教育局、林业局、环保局、质监局、市科协，市委教科工委，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）市级食品安全监管部门通过问题征集、日常监管、投诉举报、来函来访、网上留言、舆情监测等渠道将反映的问题和意见建议进行登记汇总。 | 查看市级监管部门风险交流发现问题汇总记录。 |  |  |
|  |  |  | （3）市级食品安全监管部门通过风险交流汇总整理各区、县（市）共性问题、意见建议和监管空白问题清单，对其进行研究、解决。 | 查看市级监管部门通过风险交流汇总整理各区、县（市）共性问题、意见建议和监管空白问题清单，随机抽查至少3个问题或意见建议，检查对其进行研究、解决的实际情况。 |  |  |
|  |  |  | （4）区、县（市）监管部门针对核查问题、意见建议进行解决和反馈。 | 随机抽查2个区、县（市）监管部门，核查问题和意见建议的解决和反馈情况。 |  |  |
|  |  |  | （5）针对问题开展面向社会的科普宣传工作。 | 随机抽查2家监管单位，查看针对问题开展的面向社会的科普宣传工作开展情况，查看宣传材料、新闻报道等有关证明文件。 |  |  |
| 七、社会共治格局基本形成 | （三十八）食品安全风险交流及时有效。 | 2.将食品安全纳入公民法制普及、科普常识、职业技能和学生课堂教育。 | （6）法制部门将食品安全纳入公民法制普及。 | 现场检查法制部门证明材料。 | 市食品药品监管局 | 市农经委、卫生计生委、法制办、人力资源社会保障局、教育局、林业局、环保局、质监局、市科协，市委教科工委，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （7）科协等部门将食品安全纳入科普常识。 | 现场检查科协等部门证明材料。 |  |  |
|  |  |  | （8）劳动、人事等部门将食品安全纳入职业技能培训。 | 现场检查劳动、人事部门证明材料。 |  |  |
|  |  |  | （9）教育部门将食品安全纳入学生课堂教育。 | 现场检查教育部门证明材料。 |  |  |
|  |  | 3.建立新闻发言人制度，定期召开新闻发布会、新闻通气会、记者招待会，主动发布权威信息，及时解疑释惑。 | （10）市级食品安全监管部门及各区、县（市）政府建立新闻发言人制度。 | 查看监管部门及区县市政府建立新闻发言人制度具体工作文件或工作制度。 |  |  |
|  |  |  | （11）定期组织召开新闻发布会、新闻通气会、记者招待会主动发布权威信息。 | 查看宣传部门组织召开的新闻发布会、新闻通气会、记者招待会的会议有关新闻报道或影音资料。 |  |  |
|  | （三十九）公众认知水平较高。 | 通过全方位、多视角、多形式、多层次、高密度的宣传形式，提高社会公众对食品安全科普知识的认知水平，对国家食品安全示范城市创建工作普遍知晓并广泛支持。 | 社会公众对食品安全科普知识的知晓率达到85%，社会公众对食品安全行为形成率达到80%，对国家食品安全示范城市创建工作知晓率达到90%，对国家食品安全示范城市创建工作支持率达到80%。 | 查看调查方案、调查报告、工作总结等资料。 | 市食品药品监管局 | 市委宣传部，市旅游委、交通局、农经委、卫生计生委、教育局、林业局、环保局、质监局，市地铁指挥部，沈阳铁路局，各区、县（市）政府 |
| 七、社会共治格局基本形成 | （四十）食品安全智慧监管工程。 | 1. 建设全市统一的食品药品安全数据资源中心。 | （1）推进全市食品药品智慧监管工程项目前期审批，尽快建立沈阳市食品药品安全智慧监管信息化项目。 | 查看项目投入使用相关材料。 | 市食品药品监管局 | 市大数据局、财政局、发展改革委，各区、县（市）政府 |
|  |  |  | （2）通过制定全市统一的食品药品监管数据标准规范，基于当前的现状和监管实际出发，规划食品药品信息资源目录体系。 | 查看数据标准规范等文档，查看食品药品信息资源目录体系资料。 |  |  |
|  |  |  | （3）逐步建设完善以许可信息、企业信息、从业人员信息为基础的信息资源中心。 | 查看数据资源中心关于许可信息、企业信息、从业人员的统计信息。 |  |  |
|  |  | 2.推进全市食品药品监管重点信息系统建设。 | （1）推进全市食品药品智慧监管工程项目前期审批，尽快建立沈阳市食品药品安全智慧监管信息化项目。 | 查看项目投入使用相关材料。 |  |  |
|  |  |  | - 把握食品药品监管需求，建设全市食品药品安全监管平台（智能监管平台、公共服务平台），并以移动互联网技术，实现移动监管和移动执法。 | 查看相关平台及系统。 |  |  |
|  |  |  | （3）鼓励食品企业采用信息化手段采集、留存生产经营信息，实行电子追溯。 | 查看监管部门掌握辖区内建立电子追溯企业的名单。 | 市农经委 | 市林业局、大数据局、财政局、发展改革委 |
| 七、社会共治格局基本形成 | （四十）食品安全智慧监管工程。 | 3.推进农产品智慧监管。 | （1）推进市及区、县（市）两级农产品质量安全监管信息平台项目前期审批，尽快建立沈阳市农产品质量安全监管信息化体系(请与市农经委核实)。 | 查看项目投入使用相关材料。 | 市农经委 | 市林业局、大数据局、财政局、发展改革委 |
|  |  |  | （2）建立健全市及区、县（市）两级农产品质量安全监管信息平台，重点推进创建国家农产品质量安全县的辽中区和康平县建立县级产品追溯平台，完善农业投入品监管、农产品追溯等系统建设，并在现有平台基础上，拓宽监管功能，实现农产品全程质量监管(请与市农经委核实)。 | 查看相关系统。 |  |  |

备注：上述工作任务分解将会根据《国家食品安全示范城市标准辽宁省细则》正式下发后的有关内容进行适时调整，以确保我市创建

国家食品安全示范城市达到标准要求。