## Sheet1
附件
沈阳市文化旅游产业服务质量提质升级重点项目任务计划书
序号 | 类别 | 内容 | 项目 | 具体工作任务 | 责任单位 | 完成时限
1 | A级 旅游 景区 | 景区 服务 配套 设施 | 交通 标识 | 和平老北市旅游片区：改造北市场景区游步道，进行文化设计；和平北大街、三经街距北市场景区2公里范围内增设外部景区标识牌。 | 市公安局，和平区政府 | 9月末
2 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：盛京皇城交通标识编制计划。 | 沈河区政府 | 12月末
3 |  |  |  | 特色精品示范村（乡村游景区）：在国道、省道、高速路口增设乡村旅游标识。 | 市公安局，涉农区、县（市）政府 | 12月末
4 |  |  | 景区 停车场 | 和平老北市旅游片区：改建北市场景区停车场，新建北区地下停车场，自配停车场面积达6000平米以上。 | 和平区政府 | 12月末
5 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：建设盛京龙城北面停车场、老久华生态停车场。 | 沈河区政府 | 12月末
6 |  |  |  | 皇姑历史遗迹旅游片区：沈飞航空博览园改建停车场。 | 皇姑区政府 | 9月末
7 |  |  |  | 浑南东部城市旅游片区：棋盘山风景区在正门选址规建生态停车场、取消景区内部停车收费。 | 浑南区政府 | 12月末
8 |  |  |  | 沈北新区道义旅游度假区片区：七星海世界、稻梦空间、辉山乳业等景区规建生态停车位。 | 沈北新区政府 | 9月末
9 |  |  |  | 苏家屯生态旅游片区：杨城寨等景区新建停车场。 | 苏家屯区政府 | 9月末
10 |  |  | 游览 设施 | 按国家标准制定景区全景图、导览图、标识牌、景物介绍牌等。 | 各区、县（市）政府 | 9月末
11 |  |  |  | 整修亭廊、座椅、道路、广场等旅游公共服务设施，增设分类垃圾桶、废旧口罩回收垃圾桶等。 | 各区、县（市）政府 | 9月末
12 |  |  |  | 开展无障碍通道项目建设。 | 各区、县（市）政府 | 9月末
13 |  |  |  | 浑南东部城市旅游片区：以天柱排青公园、鸟岛、全民健身户外基地为核心，开展旅游接待环境及服务设施的提质升级建设，与东陵公园和植物园有效连通。 | 市城乡建设局、城市管理行政执法局，浑南区政府、旅游集团 | 12月末
14 | A级 旅游 景区 | 景区 服务 配套 设施 | 游客 中心 | 和平老北市旅游片区：按照4A级标准规建北市场景区游客中心。 | 和平区政府 | 9月末
15 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：建设一核多辅的“1+N”旅游区游客中心体系，对旅游区内各级游客中心统一纳入游客中心运维体系。 | 沈河区政府 | 12月末
16 |  |  |  | 皇姑历史遗迹旅游片区：建设游客中心。 | 皇姑区政府 | 9月末
17 |  |  |  | 大东区大东路旅游片区：建设游客中心。 | 大东区政府 | 9月末
18 |  |  |  | 铁西工业旅游片区：按相关标准提升改造游客中心。 | 铁西区政府 | 9月末
19 |  |  |  | 浑南东部城市旅游片区：棋盘山风景区、森林动物园提升改造游客中心。 | 浑南区政府，旅游集团 | 9月末
20 |  |  |  | 沈北新区道义旅游度假区片区：七星海世界、稻梦空间、辉山乳业等，按4A级景区标准提升改造游客中心。 | 沈北新区政府 | 9月末
21 |  |  |  | 苏家屯生态旅游片区：杨城寨等景区提升改造游客中心。 | 苏家屯区政府 | 9月末
22 |  |  | 旅游 厕所 | 全市新建旅游厕所80处。 | 市文化旅游广电局，各区、县（市）政府 | 12月末
23 |  |  |  | 浑南东部城市旅游片区：棋盘山风景区增设残疾人卫生间，提升旅游厕所文化性。 | 浑南区政府 | 12月末
24 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：适度新建改建旅游厕所，提升旅游厕所文化性。 | 沈河区政府 | 12月末
25 |  |  | 导游 服务 | 加强对导游员培训，举办导游员、讲解员大赛。 | 市文化旅游广电局，各区、县（市）政府 | 9月末
26 | A级 旅游 景区 | 文化 品牌 内涵 提升 | 围绕 文化 主题 开发 运营 | 以“清文化、民国文化、抗战文化和工业文化”为核心，挖掘整合沈阳老建筑、老字号、老胡同等特色历史文化资源，3A、4A、5A级旅游景区要开发特色主题产品2种以上，1A、2A级旅游景区要开发特色主题产品1种以上。 | 各区、县（市）政府 | 12月末
27 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：提升故宫清文化实景演出。 | 市文化旅游广电局 | 4月末
28 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：完成帅府院外东耳房文创旅游商品购物店建设并对外营业、规建故宫文创旅游商品旗舰店、编制旅游商品购物店选址计划。 | 市文化旅游广电局 | 9月末
29 |  |  |  | 和平老北市旅游片区：规建1个民国文创旅游商品旗舰店。 | 和平区政府 | 12月末
30 |  |  |  | 浑南东部城市旅游片区：提升规建4个主题文创旅游商品旗舰店。 | 浑南区政府，旅游集团 | 9月末
31 |  |  |  | 铁西工业旅游片区：提升改造2个工业文创旅游旗舰店。 | 铁西区政府 | 12月末
32 |  |  |  | 沈北新区道义旅游度假区片区：提升改造3家特色主题文创旅游旗舰店。 | 沈北新区政府 | 12月末
33 |  |  |  | 设立乡村土特产品游客大集15个（2个/区县（市））。 | 各涉农区、县（市）政府 | 9月末
34 |  | 景区 资源 综合 开发 利用 | 文化 主题性 | 沈河盛京皇城旅游片区：对闲置文物及历史建筑进行项目策划，开展定向招商，建设一批特色文化体验场所。 | 沈河区政府 | 12月末
35 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：张氏帅府博物馆红楼群西南围墙群修缮、张氏帅府红楼群2号楼、3号楼、4号楼及东警卫楼修缮项目一期工程。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
36 |  |  |  | 皇姑历史遗迹旅游片区：指导抗美援朝烈士陵园开展高品质景区红色文化主题业态提升改造工作；指导沈飞航空博览园开展红色旅游主题业态提升工作。 | 皇姑区政府，市退役军人事务局 | 12月末
37 |  |  |  | 大东区大东路旅游片区：指导杨宇霆、常荫槐、赵尔巽、王明宇等四大公馆开展服务设施和业态提升工作。 | 大东区政府 | 12月末
38 | A级 旅游 景区 | 景区 资源 综合 开发 利用 | 文化 主题性 | 铁西工业旅游片区：完成工业历史遗存文化旅游发展规划起草工作。 | 铁西区政府 | 12月末
39 |  |  |  | 铁西工业旅游片区：推进万科红梅文创园、1905文创园的特色文化主题业态提升工作。 | 铁西区政府 | 9月末
40 |  |  |  | 浑南东部城市旅游片区：棋盘山风景区进行房车露营地等特色文化产品业态创新。 | 浑南区政府 | 12月末
41 |  | 强化 A级 景区 动态 管理 机制 | 动态 管理 机制 | 5家3A级景区晋升为4A级景区：稻梦空间、1905文化创意园、七星海世界、辉山牛奶世界、蒙牛乳业沈阳景区。 | 市文化旅游广电局，铁西区、沈北新区政府 | 12月末
42 |  |  |  | 实施动态管理，降级、撤销低品质景区。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
43 |  |  |  | 完成棋盘山风景区旅游管理体制改革。 | 市文化旅游广电局，浑南区政府 | 12月末
44 |  |  |  | 深化棋盘山文化旅游产业集团改革，全面推进集团企业三项制度改革。 | 市文化旅游广电局，旅游集团 | 12月末
45 |  | 加强 龙头 景区 重点 项目 建设 | 盛京 皇城 文化 旅游区 | 以提升盛京皇城景区资源丰富度为核心，推进东三省官银号、奉天商务总会、盛京城墙遗址保护工作。 | 市文化旅游广电局、工商联，沈河区政府 | 12月末
46 |  |  |  | 完成沈阳故宫油饰彩画、大政殿组群台明修缮工程。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
47 |  |  |  | 完成帅府东围墙基础加固保护及墙体修缮项目。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
48 |  | 提升 5A级 景区 重点 项目 建设 | 沈阳市 植物园 | 加快推进中科院-沈阳植物园（筹）项目。 | 旅游集团 | 12月末
49 |  |  |  | 打造以植物研学教育为核心的专业研学旅游互助联盟（基地）。 | 旅游集团 | 12月末
50 |  |  |  | 改建丛生福禄考展示区、新塑花境景观沿线、增加彩叶树景观、新建“五感花园”，增加文化演艺、巡游等活动内容。 | 旅游集团 | 9月末
51 |  |  |  | 以“玫瑰故事”为主题，打造 “玫瑰故事-爱情”产业链。 | 旅游集团 | 12月末
52 | A级 旅游 景区 | 冰雪 旅游 功能区 | 建设 五大 功能区 | 东部以浑南棋盘山风景名胜区为核心的历史文化功能区。 | 浑南区政府，旅游集团 | 12月末
53 |  |  |  | 西部以于洪丁香湖公园为核心的民俗展示功能区。 | 于洪区政府 | 12月末
54 |  |  |  | 南部以苏家屯白清寨滑雪场为核心的冰雪竞技体育高地功能区。 | 苏家屯区政府，市体育局 | 12月末
55 |  |  |  | 北部以沈北新区道义旅游度假区为中心的城市欢乐海洋功能区。 | 沈北新区政府 | 12月末
56 |  |  |  | 中部以浑河北岸为中心的民俗冰雪娱乐赛事功能区。 | 沈河区、浑南区、和平区政府 | 12月末
57 |  |  | 品牌 IP传播 | 做强沈阳冰雪文化IP，创作一首沈阳冰雪之歌、汇聚一批冰雪达人、确立一个“沈阳冰之缘.雪之恋”主题、描摹一抹城市冬季文化色彩、打造一个主场冰雪赛事、树立一批冰雪文化形象大使。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
58 |  | 旅游 纪念品 研发 | 特色 文创 产品 | 和平老北市旅游片区：开发民国文创系列商品10种。 | 和平区政府 | 9月末
59 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：开发清文化衍生品文创系列商品30种。 | 沈河区政府 | 9月末
60 |  |  |  | 大东区大东路旅游片区：研发抗战文化、酒文化、钱币文化等文创旅游商品10种。 | 大东区政府 | 9月末
61 |  |  |  | 铁西工业旅游片区：开发机床、汽车等工业文创商品20种。 | 铁西区政府 | 9月末
62 |  |  |  | 浑南东部城市旅游片区：研发植物特色旅游商品20种。 | 浑南区政府 | 9月末
63 |  |  |  | 沈北新区道义旅游度假区片区：打造沈北绿色大米、北汤温泉黑玉子、锡伯工艺品、辉山乳品、康福食品等10种知名旅游商品。 | 沈北新区政府 | 9月末
64 | 旅游星级饭店 | 服务 配套 设施 达标 | 复核 检查 | 组织全市旅游星级饭店，按照《旅游饭店星级的评定与划分》开展自查自纠工作。区、县（市）文旅局对自查工作进行指导并跟踪帮助提升。 | 市文化旅游广电局，各区、县（市）政府 | 4月末
65 |  |  |  | 组织资评委对全市旅游星级饭店，按照《旅游饭店星级的评定与划分》进行复核检查。 | 市文化旅游广电局，各区、县（市）政府 | 6月末
66 |  | 动态 管理 机制 | “有升 有降” 动态 管理 | 对经检查不达标的旅游星级饭店，责令限期整改，整改期限20天。 | 市文化旅游广电局，各区、县（市）政府 | 7月末
67 |  |  |  | 组织资评委对整改旅游星级饭店，按照《旅游饭店星级的评定与划分》对整改情况进行检查。 | 市文化旅游广电局，各区、县（市）政府 | 9月末
68 |  |  |  | 对整改情况经检查仍不达标的旅游星级饭店，再次责令限期整改，整改期限15天。 | 市文化旅游广电局，各区、县（市）政府 | 10月末
69 |  |  |  | 组织资评委对再次整改旅游星级饭店，按照《旅游饭店星级的评定与划分》对第二次整改情况进行检查。 | 市文化旅游广电局，各区、县（市）政府 | 11月末
70 |  |  |  | 对多次整改仍存在以下情况的星级饭店：1.“必备项目检查表”不达标；2.“必备项目检查表”达标，但“设施设备评分表” 得分低于380分；3.“必备项目检查表”达标，但“饭店运营质量评价表” 得分率低于75%；4.停止饭店经营业务或停业装修改造一年以上的星级饭店。按照权限给与或上报“取消星级”的处理意见。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
71 |  | 住宿 新业态 发展 | 主题 民宿 | 制定乡村民宿建设发展计划。 | 各涉农区、县（市）政府 | 4月末
72 |  |  |  | 完成特色乡村游品牌民宿30个（4家/区县市）。 | 各涉农区、县（市）政府 | 9月末
73 |  |  | 旅游 线路 | 编制15条乡村游精品线路、抗战连线红色旅游线路。 | 市文化旅游广电局、供销社、农业农村局，各涉农区、县（市）政府 | 9月末
74 |  |  | 体验 项目 | 举办美丽乡村文化旅游惠民消费一日游活动。 | 市文化旅游广电局，各涉农区、县（市）政府 | 10月末
75 |  |  |  | 推出特色精品示范村游客体验参与项目20个（2项/村）。 | 各涉农区、县（市）政府 | 9月末
76 | 旅行 社业 | 服务 质量 提升 | 组织来沈游客人数不低于19年同比指标 | 提升旅行社经营组织等服务水平，改善来沈旅游软环境，提升来沈旅游团品质，增加来沈旅游吸引力度。 | 各区、县（市）政府 | 12月末
77 |  |  | 旅游投诉同比下降10% | 组织旅行社学习相关法律、法规及相关标准，提升旅游品质与服务水平，提升导游人员与旅行社受理投诉人员处理问题能力。 | 各区、县（市）政府 | 12月末
78 |  |  | 四季游 营销 宣传 | 加大满风清韵之“乐活沈阳”春季游、“夏凉沈阳”夏季游、“金灿沈阳”秋季游、“冰雪沈阳”冬季游宣传营销。 | 市文化旅游广电局 | 4月末
79 |  | 专项 整治 | 旅游 服务 质量 保证金 清查 | 与中国工商银行股份有限公司沈阳分行进行对接，掌握我市旅游服务质量保证金台账。 | 市文化旅游广电局 | 4月末
80 |  |  |  | 对发现未按规定期限内向保证金账户存入、增存、补足的旅行社，责令其改正。 | 市文化旅游广电局 | 9月末
81 |  |  |  | 经责令仍不缴纳旅游服务质量保证金的旅行社，将其违规情况通报执法部门，按规定吊销其旅行社业务经营许可证。（旅行社条例第48条） | 市文化旅游广电局 | 12月末
82 |  |  | 旅行社 责任险 清退 | 开展旅行社责任险专项清查工作。 | 市文化旅游广电局 | 4月末
83 |  |  |  | 核查旅行社责任险保单，对未投保旅行社责任险或者期限过期的，责令限期整改。 | 市文化旅游广电局 | 9月末
84 |  |  |  | 经责令整改仍不投保旅行社责任险的，按规定吊销旅行社业务经营许可证。（旅行社条例第49条） | 市文化旅游广电局 | 12月末
85 | 旅行 社业 | 优化 从业 人员 结构 | 导游员 与领队 资质 清查 | 组织开展专职导游及领队资质自查自纠专项工作。 | 市文化旅游广电局 | 4月末
86 |  |  |  | 对旅行社上报专职导游社会保险证明和劳动合同，领队的社会保险证明、劳动合同、学历证明以及符合语言等级证明材料进行检查，发现不符合条件的责令整改。 | 市文化旅游广电局 | 9月末
87 |  |  |  | 经责令仍未整改的旅行社，对其不符合条件的导游或领队强制解除隶属关系。（旅游法第38条、39条） | 市文化旅游广电局 | 12月末
88 | 旅游 餐饮 | 服务 质量 标准 提升 | 评优 评先 | 举办2020年度旅游餐饮业服务技能大赛。 | 相关行业协会 | 9月末
89 |  |  |  | 开展评选十大服务技能明星（个人）、十大服务明星企业（集体）、十大特色旅游美食。 | 相关行业协会 | 9月末
90 |  |  | 安全 监管 | 提高旅游餐饮食品安全水平。 | 市市场监管局 | 9月末
91 |  | 餐饮 文化 提升 | 培育 美食 品牌 | 依托老边饺子、马家烧麦等中华老字号，讲好美食故事。 | 市文化旅游广电局 | 10月末
92 |  |  |  | 挖掘“饺子文化”，积极推进中国饺子文化起源地项目落户沈阳。 | 市文联 | 10月末
93 |  |  |  | 研发美食伴手礼，提升美食知名度。 | 市供销社 | 10月末
94 |  |  |  | 浑南东部城市旅游片区：植物园开发植物主题特色旅游餐饮，棋盘山风景区研发特色主题餐饮业态。 | 浑南区政府 | 12月末
95 |  |  |  | 沈北新区道义旅游度假区片区：培育“沈北味道”美食餐饮品牌。 | 沈北新区政府 | 12月末
96 |  | 特色街区培育 | 一区 一街 | 各区县（市）人民政府要规建或改造具有鲜明特色的“一区一街”文化旅游街区。 | 各区、县（市）政府 | 12月末
97 | 旅游 交通 | 提升 景区 可进 入性 | 快进 慢游 规划 | 规划快进慢游综合旅游交通网络体系。 | 市交通运输局、公安局、自然资源局 | 10月末
98 |  |  | 引导 标识 | 完善A级旅游景区道路交通引导标识。 | 市公安局、交通运输局 | 10月末
99 |  | 景区 周边 交通 疏导 | 加密 监控 设备 | 推进5A级及重点4A级旅游景区入口10公里范围内道路安全设施升级，加密道路交通监控设施，提高景区周边交通疏导效率。 | 市公安局 | 10月末
100 |  | 交通 便利化 工程 | 改善 景区 道路 | 5A级景区有一级公路连接，与重点4A级景区、省级旅游度假区有二级以上公路连接，与历史文化名镇（村）、旅游特色精品示范村之间有四级以上公路连接。 | 市交通运输局 | 12月末
101 |  |  |  | 苏家屯生态旅游片区：143路公交车引入杨城寨生态旅游区景区。 | 市交通运输局，苏家屯区政府 | 12月末
102 | 智慧 文旅 | 沈阳 智慧 文旅 产业 服务 平台 | 智慧 平台 | 推进一部手机游沈阳、景区VI体验项目建设。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
103 |  |  |  | 研发沈阳文旅客流指数分析研究体系。 | 市文化旅游广电局 | 9月末
104 |  |  |  | 研发沈阳旅游指数分析研究体系。 | 市文化旅游广电局 | 9月末
105 |  |  |  | 健全安全监管、应急调度体系。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
106 |  | 文旅 企业 智慧 服务 水平 提升 | 智慧化服务 | 景区建设WIFI及5G信号基站，提供免费WIFI服务。重点覆盖游客中心、园区中心等游客集中区域。 | 市大数据局，各区、县（市）政府 | 12月末
107 |  |  |  | 4A级及以上景区实现智能语音讲解。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
108 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：完成沈阳故宫博物馆3D智能官网建设。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
109 | 智慧 文旅 | 文旅 企业 智慧 服务 水平 提升 | 智慧化服务 | 沈河盛京皇城旅游片区：完成沈阳故宫智慧博物馆建设。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
110 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：完成沈阳故宫虚拟博物馆建设。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
111 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：完成沈阳故宫虚拟博物馆二期项目建设。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
112 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：沈阳故宫实现精品临时展览720°数字化存储与互联网展示传播。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
113 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：完成沈阳故宫敬典阁精品文物数字化互动展示项目。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
114 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：完成沈阳故宫清宁宫测绘扫描与三维数字化展示应用项目。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
115 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：沈阳故宫在线售票系统改造。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
116 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：张氏帅府在线售票系统改造。 | 市文化旅游广电局
117 |  |  |  | 浑南东部城市旅游片区：加强棋盘山风景区、关东影视城、森林动物园等智慧景区建设。 | 浑南区政府，旅游集团 | 12月末
118 |  |  |  | 沈河盛京皇城旅游片区：建设WIFI及5G信号基站。 | 沈河区政府 | 12月末
119 |  | 沈阳市旅游 复兴 V计划 | 旅游 消费券 | 针对疫后文旅产业发展现状，围绕沈阳惠民补贴政策，发放“沈阳旅游消费券”。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
120 |  | 文化旅游大数据联合实验室 | 大数据 实验室 | 建设沈阳市文化旅游专业大数据实验室。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
121 | 智慧 文旅 | 线上 入口 | IP打造整合 营销 | 塑造“盛京皇城”IP，打造多项具有沈阳特色的旅游IP活动，盘活沈阳清文化、民国文化、抗战文化、工业文化以及民俗文化等地域特色文化旅游资源，主要辐射东北、华北等沈阳核心客源市场。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
122 |  |  | 文化旅 游产品 开发 | 开发主题游、周边游、高铁游线路产品、文创产品等，优化沈阳的旅游产品结构。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
123 |  |  | 夜游经济合作 | 通过产品研发及营销推广，全力打造“帅府夜游”项目，同时打造沈阳夜游榜单。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
124 |  |  | 高星酒店提质及民宿升级 改造 | 针对疫后沈阳旅游业现状，在线开展相关业务培训课程，建立民宿运营服务管理标准。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
125 |  |  | “码上游盛京”智慧旅游建设运营 | 引进景区快速入园、售票机、导游导览、电子讲解、电子地图等智能设备，覆盖沈阳30%核心景区，使其实现智慧化。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
126 |  |  | 城市通票产品 | 研发文化、交通等主题类通票产品。 | 市文化旅游广电局 | 12月末
127 | 突发事件应急处置 | 应急 处理 工作 体系 | 明确 职责 | 制定景区应急预案。 | 各区、县（市）政府 | 4月末
128 |  |  |  | 重点完善各景区现有设施设备，增加安全警示，增设劝阻标牌。 | 各区、县（市）政府 | 4月末
129 |  | 应急 处理 培训 | 增强 防护 意识 | 定期对景区工作人员开展应急培训工作，提升应急处置问题能力，提高员工自我防护意识，积极向游客宣传应急处置常识。 | 各区、县（市）政府 | 4月末
130 | 突发事件应急处置 | 联动 机制 | 完善 旺季 流量 控制 | 建立协调联动机制，依法核定A级旅游景区最大承载量，当景区发出流量预警信号后，由公安部门对道路及疏散车辆进行统一调配和指挥。 | 市公安局、文化旅游广电局，各区、县（市）政府 | 9月末
131 |  |  |  | 科学核定景区最大承载量。 | 各区、县（市）政府 | 9月末
132 |  |  |  | 引导特色精品示范村开展景观部分最大承载量核定。 | 各涉农区、县（市）政府 | 9月末
133 |  |  | 安全 管理 | 制定游览游乐服务设施安全制度，排查旅游区内交通工具、交通设施、游乐设施以及地面防滑处理、无障碍设施等安全隐患。 | 各区、县（市）政府 | 9月末
134 |  |  |  | 落实4A级及以上景区门票网上分时预约制度，择优推广3A级景区门票网上预约制度。 | 各区、县（市）政府 | 9月末
135 | 创建全国文明城工作 | A级 旅游 景区 |  | 1.在显著位置摆放展示核心价值观小品和公益广告； 2.建有志愿服务站点，能正常提供服务； 3.运用多种形式开展文明告知、文明提醒、文明规劝； 4.无争吵谩骂、使用低俗语言、乱扔杂物、车窗抛物、随地吐痰、破坏公物设施、不文明养宠、躺卧公共座椅等现象； 5.设有无障碍卫生间、母婴室，管理、使用情况良好。 | 和平区、沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、浑南区、沈北新区、苏家屯区、于洪区、辽中区政府 | 9月末
136 |  | 旅游 星级 饭店 |  | 1.有节俭养德或文明餐桌或光盘行动的温馨提示； 2.从业人员文明用语、礼貌待人、规范服务； 3.有明显禁烟标识，非吸烟区没有吸烟现象； 4.有轮椅通道、扶手和缘石坡道等无障碍设施，管理使用情况良好。 | 和平区、沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、浑南区、沈北新区、苏家屯区、于洪区、辽中区政府 | 9月末